## cnelep_avanceproyectos_2022sept
PROGRAMA DE INVERSIÓN	AÑO	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	AVANCE FÍSICO PROYECTO (50%)	ESTADO DEL PROYECTO	Fecha tentativa de finalizacion	Observaciones
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción De Redes Aéreas en zona centro de Chamanga.	Esmeraldas	Muisne	Cojimies	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción De Redes Aéreas en zona centro de Mompiche.	Esmeraldas	Muisne	Cojimies	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción De Redes Aéreas en zona centro de Muisne.	Esmeraldas	Muisne	Cojimies	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Tramo de Alimentadores desde la Y de Calderón - Cabo de San Francisco	Esmeraldas	Muisne	Tonchigue	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reforzamiento sistema de distribución Borbón - Cacagual	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Borbón	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reforzamiento sistema de distribución Rocafuerte - Lagarto	Esmeraldas	Rio Verde	Rocafuerte	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Alimentadores de Subestación Calceta	Manabí	Bolívar	Calceta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción alimentadores de Subestación San Vicente	Manabí	San Vicente	San Vicente	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción de Alimentadores de Subestación Bahía	Manabí	Sucre	Bahía de Caráquez	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción - Repotenciación de Alimentadores De Distribución Cantón Portoviejo	Manabí	Portoviejo	18 de Octubre	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reforzamiento del Sistema Eléctrico de Distribución en Manta	Manabí	Manta	Tarqui	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción De Redes Aéreas en Portoviejo	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción De Redes Aéreas en Manta	Manabí	Manta	Tarqui	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción De Redes Aéreas en Canoa	Manabí	San Vicente	Canoa	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción De Redes Aéreas en Chone	Manabí	Chone	Chone	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción de Alimentador Pedernales Centro de Subestación Pedernales	Manabí	Pedernales	Pedernales	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Alimentador Jama Centro de Subestación Jama	Manabí	Jama	Jama	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción subsistema de distribución Palmares (Jama a Pedernales)	Manabí	Jama	Jama	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción subsistema de distribución Flavio Alfaro	Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción subsistema de distribución Jama San Isidro	Manabí	Jama	Jama	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación alimentador Cojimíes y nuevo alimentador en la S/E Pedernales	Manabí	Pedernales	Pedernales	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción alimentadores Cojimíes, Vía a San Isidro del área rural de la Zona Norte de Manabí (aisladores y estructuras afectadas)	Manabí	Pedernales	Cojimies	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación y Reforzamiento del Sistema de Distribución en el Carmen	Manabí	El Carmen	El Carmen	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción de tramos de red trifásica a 13,8 kV entre los alimentadores la Bramadora y La 14 (Cambio de topología)	Manabí	El Carmen	Manga del Cura	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación y Reforzamiento del Sistema de Distribución en Flavio Alfaro	Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciamiento del sistema de distribución (interconexión a 13,8 kV ENTRE LOS ALIMENTADORES CHONE Y MAICITO)	Manabí	El Carmen	El Carmen	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Línea de Subtransmisión Santas Vainas - Las Palmas	Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Línea Subtransmisión Borbon 1 - Borbon 2	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Borbón	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Línea Subtransmisión Borbon 1 - Borbon 2 (Posición de salida y tablero de la subestación)	Esmeraldas	Eloy Alfaro	Borbón	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reforzamiento Subsistema El Salto-Atacames	Esmeraldas	Atacames	Tonchigue	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción de la Línea de Subtransmisión Propicia - Atacames	Esmeraldas	Esmeraldas	Luis Tello	60%	EN EJECUCION	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reforzamiento subsistema Pedernales LST S.N.I. - SE Pedernales a 69 kV	Manabí	Pedernales	Pedernales	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Reubicación de 9 km de LST San Vicente Jama a línea de fábrica	Manabí	San Vicente	San Vicente	3,33%	PUBLICADO	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reforzamiento subsistema a 69 kV Sesme - Flavio Alfaro (incluye LST)	Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción SE Atacames	Esmeraldas	Atacames	Atcames	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciamiento subsistema Propicia Atacames	Esmeraldas	Atacames	Tonsupa	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción subestaciones Rocafuerte y Quininde 1	Esmeraldas	Quininde	Rosa Sarate	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Subestación Calceta	Manabí	Bolívar	Calceta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Subestación San Vicente	Manabí	San Vicente	San Vicente	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Construcción Línea simple circuito San Gregorio - Rocafuerte	Manabí	Portoviejo	12 de Marzo	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Construcción Línea simple circuito San Gregorio - Portoviejo 1	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Construcción Línea simple circuito San Gregorio - Portoviejo 2	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Remodelación de Subestación Portoviejo 2	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Subestación Playa Prieta	Manabí	Portoviejo	Rio Chico	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Remodelación de Subestación Rocafuerte	Manabí	Rocafuerte	Rocafuerte	0%	CONTRATADO	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Subestación Pedernales	Manabí	Pedernales	Pedernales	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción Subestación Jama	Manabí	Jama	Jama	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reforzamiento subsistema Flavio Alfaro (incluye habilitación de SE)	Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciamiento subsistema de subtransmisión Chone-Santo Domingo (incluye construcción Subestación de corte y seccionamiento Vía Chone km 8)	Manabí	Chone	Chone	49,63%	EN EJECUCION	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Reconstrucción de la Subestación Bahía	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación de la Línea de Subtransmisión / Playa Prieta - AviPechichal	Manabí	Junin	Junin	40,00%	EN EJECUCION	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación de la Línea de Subtransmisión / AviPechichal - Calceta	Manabí	Bolívar	Calceta	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación de la Subestación Manta 3	Manabí	Manta	Tarqui	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación de los Alimentadores y Redes / de BT de la S/E Chone Afectadas por el Sismo / del 16 A	Manabí	Chone	Chone	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación de los Alimentadores 1 Y 2 / del Cantón Tosagua Afectadas por el Sismo / del 16 A	Manabí	Tosagua	Tosagua	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación de las Redes de MT y BT del / Casco Urbano del Cantón Manta Afectadas / por el Sismo del 16 A	Manabí	Manta	Manta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	Repotenciación de las Redes de MT y BT del / Casco Urbano del Cantón Manta Afectadas / por el Sismo del 16 A	Manabí	Manta	Manta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	AMPLIACIONES Y REFORZAMIENTOS MENORES PARA NUEVOS SERVICIOS EN R/D- STD				100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	AMPLIACIONES Y REFORZAMIENTO MENORES PARA NUEVOS SERVICIOS EN RD 2019				100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - BID	2017	STD - REPOTENCIACIÓN DE REDES EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO - GD				100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Reconstrucción de Redes de bajo voltaje en zonas afectadas de la provincia de Manabí	Manabí	Portoviejo	Andres de Vera	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Reforzamiento del sistema de Subtransmisón a 69 kV Mediante la construcción de S/E 12 y LST desde S/E8 a S/E 12, para estabilizar el servicio eléctrico con calidad y confiabilidad la zona norte de Manabí	Santo Domingo	Santo Domingo	Rio Toachi	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Reconstrucción del Edificio administrativo Manta	Manabí	Manta	Manta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción y reubicación del centro de control local y Regional un Manabí	Manabí	Manta	Manta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción del Edificio administrativo y operativo Andrés de Vera (agencia)	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Reconstrucción y equipamiento del edificio Portoviejo	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción de Agencia Santa Ana	Manabí	Santa Ana	Santa Ana	69,95%	EN EJECUCION	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción del taller de transformadores	Manabí	Manta	Manta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción agencia Chone	Manabí	Chone	Chone	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción agencia Calceta	Manabí	Bolívar	Calceta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción agencia Bahía	Manabí	Sucre	Bahía de Caráquez	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción agencia Flavio Alfaro	Manabí	Flavio Alfaro	Flavio Alfaro	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Construcción Agencia Pedernales	Manabí	Pedernales	Pedernales	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Jama	Manabí	Jama	Jama	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Calceta	Manabí	Bolívar	Calceta	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Zona cero Portoviejo	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Zona cero Manta	Manabí	Manta	Portoviejo	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Pedernales	Manabí	Pedernales	Pedernales	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Muisne	Esmeraldas	Muisne	Muisne	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - MINTEL	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Canoa	Manabí	San Vicente	Canoa	33,33%	PUBLICADO	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - MINTEL	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Tosagua	Manabí	Tosagua	Tosagua	33,33%	PUBLICADO	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - MINTEL	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Chone	Manabí	Chone	Chone	33,33%	PUBLICADO	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - MINTEL	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Chamanga	Esmeraldas	Muisne	San José de Chamanga	33,33%	PUBLICADO	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - MINTEL	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Monpiche	Esmeraldas	Muisne	Mompiche	33,33%	PUBLICADO	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE ESTUDIOS	2017	Reconstrucción y reubicación Línea De Subtransmisión Rocafuerte - Tosagua.	Manabí	Rocafuerte	Rocafuerte	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE ESTUDIOS	2017	Reconstrucción y reubicación Línea De Subtransmisión Tosagua-San Vicente.	Manabí	Tosagua	Tosagua	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE ESTUDIOS	2017	Repotenciación LST Tosagua -Bahía	Manabí	Sucre	Bahía de Caráquez	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE ESTUDIOS	2017	Reconstrucción S/E RIO ORO.	Manabí	Montecristi	La Pila	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - PGE ESTUDIOS	2017	Reconstrucción De Redes Aereas / Mixtas en Bahia Zona Cero.	Manabí	Sucre	Bahía de Caráquez	0,00%	POR PUBLICAR	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE ESTUDIOS	2017	Reconstrucción De Redes Aereas / Mixtas en Tosagua Zona Cero.	Manabí	Tosagua	Tosagua	0,00%	POR PUBLICAR	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - PGE ESTUDIOS	2017	Reconstrucción De Redes Aereas / Mixtas en Calceta Zona Cero.	Manabí	Bolívar	Calceta	0,00%	POR PUBLICAR	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - RP	2017	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Bahía	Manabí	Sucre	Bahía de Caráquez	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	15/5/2023	Sin observación
PRIZA - RP	2017	Estabilizacion de talud y mejoramiento de suelo en la subestacion 12	Santo Domingo	Santo Domingo	Rio Toachi	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
PRIZA - RP	2017	Estabilización de suelo, estabilización de muros y obras civiles complementarias en la Subestación Calceta	Manabí	Bolívar	Calceta	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES DE YANAHURCO	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 10 MORADORES DE TABANAL CHICO	BOLÍVAR	GUARANDA	SAN LUIS DE PAMBIL	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES ILLUVI	BOLÍVAR	GUARANDA	GUANUJO	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 11 MORADORES DE LIMON CADILOMA	BOLÍVAR	GUARANDA	GUANUJO	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 13 MORADORES DE LUMBIGANA	BOLÍVAR	GUARANDA	FACUNDO VELA	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 22 MORADORES DE EL NARANJAL	BOLÍVAR	GUARANDA	FACUNDO VELA	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 25 MORADORES DE MINDINA	BOLÍVAR	GUARANDA	SIMIÁTUG	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE LAS GUARDIAS	BOLÍVAR	SAN MIGUEL	BILOVAN	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES DE PLOMOBADO	BOLÍVAR	CALUMA	CALUMA, CABECERA CANTONAL	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 7 MORADORES DE SAN PABLO PAN DE AZUCAR	BOLÍVAR	CALUMA	CALUMA, CABECERA CANTONAL	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 15 MORADORES DE LANZAHURCO	BOLÍVAR	GUARANDA	SALINAS	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE GUANTUG	BOLÍVAR	GUARANDA	GUANUJO	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 12 MORADORES DE EL PLACER	BOLÍVAR	FACUNDO VELA	GUARANDA	10,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 7 MORADORES DE RELAMPA	BOLÍVAR	GUARANDA	FACUNDO VELA	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 9 MORADORES DE LA LIBERTAD DEL CONGRESO	BOLÍVAR	ECHEANDÍA	ECHEANDÍA, CABECERA CANTONAL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 18 MORADORES DE CUMBILLI CHICO	BOLÍVAR	CALUMA	CALUMA, CABECERA CANTONAL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 7 MORADORES DE VALLE HERMOSO ROSA ELVIRA	BOLÍVAR	GUARANDA	SAN LUIS DE PAMBIL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 22 MORADORES DE LA CENA	BOLÍVAR	ECHEANDÍA	ECHEANDÍA, CABECERA CANTONAL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LINEAS Y REDES PARA 11 MORADORES DE LA CENA	BOLÍVAR	ECHEANDÍA	ECHEANDÍA, CABECERA CANTONAL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE LA LEONERA ALTA	BOLÍVAR	ECHEANDÍA	ECHEANDÍA, CABECERA CANTONAL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 10 MORADORES DE GUAYABAL EL CUMBE	BOLÍVAR	CALUMA	CALUMA, CABECERA CANTONAL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE CUMBILLI GRANDE	BOLÍVAR	CALUMA	CALUMA, CABECERA CANTONAL	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 15 MORADORES DE CHASOJUAN PILLOTINGO	BOLÍVAR	GUARANDA	SALINAS	28,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 17 MORADORES DE SAN VICENTE DE POROTOPAMBA	BOLÍVAR	CHILLANES	CHILLANES, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE PALMIRA ALTO	BOLÍVAR	CHILLANES	CHILLANES, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES DE SAN FRANCISO SURUPAMBA	BOLÍVAR	CHILLANES	CHILLANES, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 16 MORADORES DE LAS JUNTAS	BOLÍVAR	CHILLANES	SAN JOSÉ DEL TAMBO (TAMBOPAMBA)	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE SANTA ROSA DE AGUA CLARA	BOLÍVAR	CHILLANES	CHILLANES, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 18 MORADORES DE CERRO NEGRO	BOLÍVAR	CHILLANES	CHILLANES, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 13 MORADORES DE LA MARGARITA	BOLÍVAR	CHILLANES	SAN JOSÉ DEL TAMBO (TAMBOPAMBA)	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 26 MORADORES DE CAIMITO	BOLÍVAR	CHIMBO	TELIMBELA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE CAUCAYACU	BOLÍVAR	CALUMA	CALUMA, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 8 MORADORES DE GUABULOMA	BOLÍVAR	CHILLANES	CHILLANES, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO EL CISNE	EL ORO	MACHALA	PUERTO BOLIVAR	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO COSTA AZUL	EL ORO	MACHALA	NUEVE DE MAYO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO AGUAS CALIENTES DE MUYUYACU	EL ORO	PASAJE	EL PROGRESO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LA FORTUNA	EL ORO	EL GUABO	EL GUABO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LOMA REDONDA VIA A SAN LUIS	AZUAY	CUENCA	MOLLETURO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA COOPERATIVA CIEN FAMILIAS SECTOR POLIGONO SUR	GUAYAS	BALAO	BALAO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS BARRIOS MACARIO VALAREZO Y EL CHOFER II	EL ORO	PASAJE	BUENAVISTA	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA VARIOS SITIOS DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	EL ORO	SANTA ROSA	BELLAVISTA	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LOS LAURELES	EL ORO	CHILLA	CHILLA	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SECTOR DEL RIO DEL SITIO 16 DE JULIO	EL ORO	MARCABELI	MARCABELI	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL BARRIO RIO NORTE	EL ORO	PASAJE	PASAJE	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO BIJAOYACU DE TRES CERRITOS	EL ORO	PASAJE	LOMA DE FRANCO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO EL ACHIOTE DE AMBOCAS	EL ORO	PORTOVELO	SALATÍ	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO EL AMPARO DE RAJARO	EL ORO	PASAJE	PROGRESO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO GUERRAS ALTO Y GUERRAS BAJO	EL ORO	PIÑAS	CAPIRO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO SAN VICENTE DE CALIFORNIA	EL ORO	PASAJE	CASACAY	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO BRISAS SECTOR V	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO SANTA MARTHA DEL SITIO GUAYACANES	EL ORO	ARENILLAS	ARENILLAS	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO URSEZA 3 SECTOR 4	EL ORO	MACHALA	PUERTO BOLIVAR	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO EL BOSQUE III ETAPA	EL ORO	HUAQUILLAS	UNION LOJANA	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO ROSA ALVARADO DEL SITIO ESTERO MEDINA	EL ORO	SANTA ROSA	BELLAMARIA	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO 27 DE ENERO	EL ORO	SANTA ROSA	VICTORIA	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA PERLA - PARTIDERO	ESMERALDAS	RIOVERDE	ROCAFUERTE	41,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 25 DE ENERO ALTO	ESMERALDAS	RIOVERDE	ROCAFUERTE	41,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION RASCADERA	ESMERALDAS	RIOVERDE	CHUMUNDÉ	41,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ESTERO LEON	ESMERALDAS	MUISNE	SAN GREGORIO	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LUZ Y LIBERTAD	ESMERALDAS	MUISNE	SAN GREGORIO	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN BOCA DEL SUCIO	ESMERALDAS	MUISNE	SAN GREGORIO	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION 24 DE MAYO	ESMERALDAS	QUININDÉ	CUBE	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION AGUA FRIA	ESMERALDAS	QUININDÉ	CUBE	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LOS ANGELES II Y EL PARAISO	ESMERALDAS	QUININDÉ	ROSA ZARATE	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION POWAN	ESMERALDAS	QUININDÉ	MALIMPIA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PALMERA DE LOS ANDES	ESMERALDAS	QUININDÉ	MALIMPIA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EL CALVARIO II	ESMERALDAS	QUININDÉ	CHURA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CORRE MONO DE LA UNION DE QUININDE	ESMERALDAS	QUININDÉ	LA UNIÓN	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION TIGRILLOS	ESMERALDAS	MUISNE	SAN GREGORIO	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CACAO II	ESMERALDAS	ATACAMES	LA UNIÓN	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA FRESCURA Y SANTA PATRICIA	ESMERALDAS	ESMERALDAS	SAN MATEO	49,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA GUAYACANES LUCHA DE LOS POBRES	ESMERALDAS	ESMERALDAS	SIMÓN PLATA TORRES	49,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ESTERO ONDO	ESMERALDAS	RIOVERDE	CHUMUNDÉ	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION 4 DE AGOSTO	ESMERALDAS	QUININDÉ	MALIMPIA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CHONTADURO DE TABIAZO	ESMERALDAS	ESMERALDAS	TABIAZO	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN LA COOP. REYNALDO QUIÑONEZ SECTOR MONTE SINAÍ	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA JANETH TORAL LÁMINA 2	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN LA COOP. LAS DELICIAS	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN LA COOP. UNIÓN LIBRE	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR MONTE SINAÍ	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	30,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAÍ	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	40,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN SAN SEBASTIÁN	GUAYAS	NOBOL	NARCISA DE JESÚS, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	SAN CARLOS	GUAYAS	PEDRO CARBO	VALLE DE LA VIRGEN	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN BARRANCO AMARILLO	GUAYAS	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN EL PASAJE	GUAYAS	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN LA NUEVA ESPERANZA	GUAYAS	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ESTERO DE PIEDRA DE ABAJO	GUAYAS	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	SAN ANDRÉS	GUAYAS	NOBOL	NARCISA DE JESÚS, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	JERUSALÉM DE ARRIBA (SECTOR PANCHO JUANO)	GUAYAS	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MIS ENSUEÑOS	GUAYAS	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIONES PAPAYO - PIJÍO - LA SECA	GUAYAS	DAULE	DAULE	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN SANTA ROSA	GUAYAS	DAULE	DAULE	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	RECINTO BANCO DE JABONCILLO	GUAYAS	DAULE	LA VICTORIA	21,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	RECINTO TOQUILLAL	LOS RÍOS	QUEVEDO	SAN CARLOS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	LA LUZ	LOS RÍOS	PALENQUE	PALENQUE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	RCTO. BELLA SOMBRA FRENTE AL MOTEL BUENAVENTURA.	LOS RÍOS	MOCACHE	MOCACHE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	RCTO. ESTRELLA GRANDE - FMLA. POVEDA ESPIN	LOS RÍOS	MOCACHE	MOCACHE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN LAS PALMAS MOQUIQUE	LOS RÍOS	MOCACHE	MOCACHE, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN SAN IGNACIO	LOS RÍOS	MOCACHE	MOCACHE, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	LA INDEPENDENCIA	LOS RÍOS	MOCACHE	MOCACHE, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	NUEVO PORVENIR	LOS RÍOS	MOCACHE	MOCACHE, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	SAN FELIPE	LOS RÍOS	BUENA FÉ	SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	RCTO. BELLA AURORA - FAMILIA VELASQUEZ	LOS RÍOS	MOCACHE	MOCACHE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	LAMPA DE ARRIBA	LOS RÍOS	QUEVEDO	QUEVEDO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ARCADIA 2	GUAYAS	COLIMES	COLIMES, CABECERA CANTONAL	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN HIGUERÓN	GUAYAS	PALESTINA	PALESTINA,CABECERA CANTONAL	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN SAN PEDRO	GUAYAS	PALESTINA	PALESTINA,CABECERA CANTONAL	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN ESTERO LAGARTO # 2	GUAYAS	SANTA LUCÍA	SANTA LUCÍA, CABECERA CANTONAL	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	GUABITO DE ABAJO	GUAYAS	PALESTINA	PALESTINA, GUAYABITO DE ABAJO	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ROSA ELENA	GUAYAS	SALITRE	SALITRE	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	EL GUAYABO	GUAYAS	COLIMES	COLIMES, CABECERA CANTONAL	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	SAN PALERMO	GUAYAS	BALZAR	BALZAR, CABECERA CANTONAL	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN LAS PALMAS	GUAYAS	EL EMPALME	GUAYAS (PUEBLO NUEVO)	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	LOS MICOS	GUAYAS	EL EMPALME	GUAYAS (PUEBLO NUEVO)	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	NUEVA UNIÓN	GUAYAS	EL EMPALME	VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	SABULÓN - ESTERO CHICO	GUAYAS	EL EMPALME	GUAYAS (PUEBLO NUEVO)	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN CUCHARAS DE ARRIBA	GUAYAS	EL EMPALME	GUAYAS (PUEBLO NUEVO)	35,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO.NUEVA ILUSION - EL CISNE PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS CAÑITAS 2 PARA BENEFICIAR A 25 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. EL TAMARINDO PARA BENEFICIAR A 19 FAMILIAS	GUAYAS	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN)	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN), CABECERA CANTONAL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA TERESA SRS. BRAVO BENEFICIAR A 29 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA MARIA A-B PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. BOQUERON PARA BENEFICIAR A 21 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA PAZ SRS. GOMEZ PARA BENEFICIAR A 12 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	PIMOCHA	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. NUEVO PROGRESO PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	CARACOL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS GARZAS SRS. TOMALA PARA BENEFICIAR A 15 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABAHOYO	CARACOL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. CANDILEJO SECTOR LA LOMA PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABA	BABA	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. VOLUNTAD DE DIOS PARA BENEFICIAR A 27 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABA	BABA	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. EL JOBO PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABA	BABA	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. EL EDEN - LOS ANGELES PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABA	BABA	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN FRANCISCO DE CHOJAMPE PARA BENEFICIAR A 33 FAMILIAS	LOS RÍOS	BABA	BABA	100,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTOS. BELLA SOMBRA, SAN JACINTO, LA ESTRELLA, LOS ANGELES, PARA BENEFICIAR A 144 FAMILIAS	LOS RÍOS	MONTALVO	MONTALVO	70,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA GENOVESA PARA BENEFICIAR A 14 FAMILIAS	LOS RÍOS	MONTALVO	MONTALVO	70,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA SAL PARA BENEFICIAR A 17 FAMILIAS	LOS RÍOS	MONTALVO	MONTALVO	70,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SANTA CECILIA PARA BENEFICIAR A 7 FAMILIAS	LOS RÍOS	MONTALVO	MONTALVO	70,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED EL RECINTO EL VECHITO PARA BENEFICIAR 7 FAMILIAS Y RECINTO ALCANCIA PARA BENEFIAR A 14 FAMILIAS	LOS RÍOS	MONTALVO	MONTALVO	70,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS MARIAS SRS. MOSQUERA, PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	LOS RÍOS	PUEBLOVIEJO	PUERTO PECHICHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. CADEAL PARA BENEFICIAR A 14 FAMILIAS	LOS RÍOS	PUEBLOVIEJO	PUERTO PECHICHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. MAPANSILLO SECTOR FLOR MARIA - CIMARRON PARA BENEFICIAR A 32 FAMILIAS	LOS RÍOS	PUEBLOVIEJO	PUERTO PECHICHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN ENRIQUE, PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	LOS RÍOS	PUEBLOVIEJO	PUEBLOVIEJO, CABECERA CANTONAL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS MERCEDES PARA BENEFICIAR A 15 FAMILIAS	LOS RÍOS	PUEBLOVIEJO	PUEBLOVIEJO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED CASERIO SANTA ROSA PARA BENEFICIAR A 13 FAMILIAS	LOS RÍOS	URDANETA	RICAURTE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. POZUELO PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	LOS RÍOS	URDANETA	RICAURTE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. PALMASOLA PARA BENEFICIAR A 8 FAMILIAS	LOS RÍOS	URDANETA	RICAURTE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. EL PARAISO SECTOR LOS GIRASOLES PARA BENEFICIAR A 26 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LOS ANGELES - QUINSALOMA, PARA BENEFICIAR A 32 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN MIGUEL DE LOS RÍOS PARA BENEFICIAR A 18 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA FORTUNA 2 , PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SANTA LUCIA SRS. LUCERO PARA BENEFICIAR A 24 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. BALSERIO SECTOR SAN ANTONIO - EL PARAISO PARA BENEFICIAR A 17 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA FORTUNA, PARA BENEFICIAR A 13 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA FLORIDA PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS	LOS RÍOS	QUINSALOMA	QUINSALOMA	72,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. JESUS MARIA PARA BENEFICIAR A 13 FAMILIAS	LOS RÍOS	PALENQUE	PALENQUE, CABECERA CANTONAL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN GERONIMO LA MALLIA PARA BENEFICIAR A 24 FAMILIAS	LOS RÍOS	PALENQUE	PALENQUE, CABECERA CANTONAL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LIMONCILLO, PARA BENEFICIAR A 25 FAMILIAS	LOS RÍOS	PALENQUE	PALENQUE, CABECERA CANTONAL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO.LA LOLITA PARA BENEFICIAR A 8 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	95,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. EL RECUERDO LOS ANGELES PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	95,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. ESTERO LINDO SECTOR NORTE PARA BENEFICIAR A 42FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	95,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. PEPA DE ORO PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	95,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LECHUGAL SRS MORETA PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	95,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN TEMISTOCLES PARA BENEFICIAR A 23 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	95,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. AGUACATAL PARA BENEFICIAR A 12 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	95,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LOS ANGELES SECTOR LA POSA PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	LOS ÁNGELES	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. AGUAS FRIAS DE MEDELLIN SECTOR EL PARAISO PARA BENEFICIAR A 20 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. ACHOTILLO PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS, CABECERA CANTONAL	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. EL CAUJE PARA BENEFICIAR A 7 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	LOS ÁNGELES	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. PASAJE "A" SECTOR LOS BALCONES PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED CDLA. LA MALARIA PARA BENEFICIAR A 26 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. LA MECHA PARA BENEFICIAR A 18 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN JOSE DE LA MIRA PARA BENEFICIAR A 48 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN RAFAEL SRS. BARANDICAE PARA BENEFICIAR A 23 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. HIGUERON PARA BENEFICIAR A 28 FAMILIAS	LOS RÍOS	VENTANAS	VENTANAS	100,00%	LIQUIDADO	EN SERVICIO	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. ESTERO GRANDE LAS CASITAS PARA BENEFICIAR A 17 FAMILIAS	LOS RÍOS	VÍNCES	VÍNCES	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. MONTES DE AGUA PARA BENEFICIAR A 27 FAMILIAS	LOS RÍOS	VÍNCES	VÍNCES	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. CEDROS 2 SRS. MIRANDA PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	LOS RÍOS	VÍNCES	VÍNCES	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION RED RCTO. EL CHARRO PARA BENEFICIAR A 14 FAMILIAS	LOS RÍOS	VÍNCES	VÍNCES	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION DEL SITIO SOTA CHICA	MANABÍ	PAJÁN	LASCANO	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN LINEA Y RED ELÉCTRICA SITIO MONTENEGRO	MANABÍ	OLMEDO	OLMEDO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS LAS PIEDRAS - LA PUENTE - LA ISLA - LA COMUNA	MANABÍ	PAJÁN	GUALE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION DEL SITIO EL LIMON	MANABÍ	PAJÁN	LASCANO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO EL TROPEZÓN - LA CRUCITA	MANABÍ	24 DE MAYO	SUCRE (CABECERA CANTONAL)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION DEL SITIO LA TINAJA	MANABÍ	24 DE MAYO	SUCRE (CABECERA CANTONAL)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LOS TILLALES	MANABÍ	24 DE MAYO	SUCRE (CABECERA CANTONAL)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO NUEVO MANTA	MANABÍ	MANTA	ELOY ALFARO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SANTA CLARA - ESTERO SECO	MANABÍ	24 DE MAYO	SUCRE (CABECERA CANTONAL)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACÓN DEL SITIO ENTRADA A LAS YUCAS	MANABÍ	PAJÁN	LASCANO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO MERCEDES I - LA LAGUNA	MANABÍ	SANTA ANA	HONORATO VÁSQUEZ	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO PROSPERINA - AGUA FRIA	MANABÍ	SANTA ANA	SAN PABLO (CABECERA DDE PUEBLO NUEVO)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO LA BALSA	MANABÍ	PORTOVIEJO	ABDÓN CALDERÓN	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS JOJANA- LA LIBRE Y LOURDES	MANABÍ	PORTOVIEJO	SAN PLÁCIDO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO GUARUMO LA CHORRERA	MANABÍ	PORTOVIEJO	SAN PLÁCIDO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LAS JIGUAS ADENTRO	MANABÍ	PORTOVIEJO	SAN PLÁCIDO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LOS TIGRES	MANABÍ	PORTOVIEJO	PUEBLO NUEVO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION DEL SITIO MOCORA-QUEBRADA AGUA	MANABÍ	PORTOVIEJO	ABDÓN CALDERÓN	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO TABLADA DEL TIGRE	MANABÍ	PORTOVIEJO	PUEBLO NUEVO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS COROCITO-CAPRICHO-BAJO GRANDE	MANABÍ	JIPIJAPA	PEDRO PABLO GÓMEZ	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION DEL SITIO CIUDADELA BUENOS DIAS	MANABÍ	CHONE	BOYACÁ	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO DADAL VÍA A NOBOA	MANABÍ	JIPIJAPA	JIPIJAPA, CABECERA CANTONAL	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LA PIÑUELA	MANABÍ	JIPIJAPA	PEDRO PABLO GÓMEZ	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION DEL SITIO PIJIO SECTOR SAN JACINTO	MANABÍ	PAJÁN	PAJÁN, CABECERA CANTONAL	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SAN JOSÉ DE SAN JUAN	MANABÍ	PAJÁN	CASCOL	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SAN PEDRO	MANABÍ	PAJÁN	CASCOL	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION LINEA Y RED SITIO SAN PEDRO	MANABÍ	JIPIJAPA	PEDRO PABLO GÓMEZ	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO TIERRA SANTA	MANABÍ	MONTECRISTI	LEONIDAS PROAÑO	100,00%	EN LIQUIDACIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA CDLA. COSTA AZUL	MANABÍ	MANTA	TARQUI	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION RED ELECTRICA DEL SITIO SAN RAMON KM 20	MANABÍ	SUCRE	LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO SAN JACINTO DE LUA	MANABÍ	CHONE	SANTA RITA	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE LA CDLA. MARZO DELGADO	MANABÍ	MONTECRISTI	EL COLORADO	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO BOTIJA AFUERA	MANABÍ	TOSAGUA	TOSAGUA, CABECERA CANTONAL	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO HORIZONTE AZUL	MANABÍ	MONTECRISTI	EL COLORADO	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO PACOCHE ARRIBA	MANABÍ	MANTA	SANTA MARIANITA (BOCA DE PACOCHE)	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SECAL	MANABÍ	JIPIJAPA	MEMBRILLAL	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO LAS PALMAS-LAS CAÑITAS	MANABÍ	TOSAGUA	TOSAGUA	0,00%	CONTRATADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN FRANCISCO LOS PESANTEZ GT	GUAYAS	MILAGRO	MARISCAL SUCRE (HUAQUES)	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS JARDINES GT	GUAYAS	MILAGRO	ROBERTO ASTUDILLO (CAB. EN CRUCE DE VENECIA)	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES GT	GUAYAS	MILAGRO	ROBERTO ASTUDILLO	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PAPAYAL GT	GUAYAS	MILAGRO	ROBERTO ASTUDILLO	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS AGUACATES GT	GUAYAS	MILAGRO	MARISCAL SUCRE (HUAQUES)	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PIÑOELAL 2 GT	GUAYAS	MILAGRO	MARISCAL SUCRE (HUAQUES)	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS SECTORES NARIZ DEL DIABLO Y POCOS PALOS	GUAYAS	NARANJAL	TAURA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR DE LA CAMARONERA RIO TAURA	GUAYAS	NARANJAL	TAURA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR VIRGEN DE CHILLA-NUEVO NARANJAL	GUAYAS	NARANJAL	NARANJAL, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL PARAISO - TAURA	GUAYAS	NARANJAL	NARANJAL, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL MANGO LOS ZHUMI GT	GUAYAS	NARANJAL	TAURA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR TIERRA DEL CAMPESINO GT	GUAYAS	NARANJAL	TAURA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA ZANJA EL GALLINAZO GT	GUAYAS	NARANJAL	TAURA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO BELLA FLOR	GUAYAS	SIMÓN BOLÍVAR	LORENZO DE GARAICOA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO JABONCILLO	GUAYAS	YAGUACHI	YAGUACHI VIEJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL RECINTO EL PARAISO - CRUCE YAGUACHI	GUAYAS	YAGUACHI	YAGUACHI VIEJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA SUYA CENTRAL GT	GUAYAS	CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS), CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR ORILLAS DEL RIO BULU BULU GT	GUAYAS	SAN JACINTO DE YAGUACHI	VIRGEN DE FÁTIMA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL CAIMITO LOS GUERRERO GT	GUAYAS	SIMÓN BOLÍVAR	CRNEL.LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN JOSE DEL EDEN GT	BOLÍVAR	CHILLANES	SAN JOSÉ DEL TAMBO (TAMBOPAMBA)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL CAMPAMENTO "LA VICTORIA"	GUAYAS	SIMÓN BOLÍVAR	SIMON BOLIVAR	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RECINTO CHAGUE HERMANOS CALLE GT	GUAYAS	NARANJITO	NARANJITO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR CHONGONAL LOS PALMA GT	GUAYAS	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN)	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN), CABECERA CANTONAL	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR ESTERO BLANCO 2 GT	LOS RÍOS	BABAHOYO	FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS)	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA ESPERANZA 2 GT	GUAYAS	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN)	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN), CABECERA CANTONAL	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RANCHO DE PIEDRA 3 Y 4 GT	GUAYAS	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN)	ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN), CABECERA CANTONAL	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MIGUEL BAJO GT	LOS RÍOS	BABAHOYO	FEBRES CORDERO	4,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO SAN JOAQUIN ALTO	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL NIGUITO GT	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PLAYA SECA LA TRINCA GT	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN PEDRO LAS PAVAS GT	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR CIUDADELA GALAPAGOS GT	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RECINTO PROSPERIDAD GT	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	50,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	78,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	78,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	78,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	78,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	78,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. PERU COMUNA EL MORRILLO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	78,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. RIOMAR, F.Q.-COM. SAN FRANCISCO DE LAS NUÑEZ	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. LAS PALMERAS II-COM. OLON	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR VILLAMAR-COM. OLON	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. LA ALDEA-COM. MANGLARALTO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR PLAYA GALAPAGOS-COM. MONTAÑITA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION EL TIGRILLO -COMUNA MONTAÑITA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. FICUS NORTE-COM. ENGUNGA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	CHANDUY	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR ALBARRADA-COMUNA VILLINGOTA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	CHANDUY	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION COM. VIV. ASOC. UNIDOS CON JACOB	SANTA ELENA	SANTA ELENA	CHANDUY	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION COMUNA SUBE Y BAJA - JULIO MORENO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SIMON BOLIVAR	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION COMUNA LIMONCITO -JULIO MORENO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SIMON BOLIVAR	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION COMUNA SUCRE-VIA A GUAYAQUIL	SANTA ELENA	SANTA ELENA	CHANDUY	12,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. LOS VERGELES, C. ELOY ALFARO - COM. SAN PABLO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION CDLA HACIA UN FUTURO-COM. SAN PABLO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR ENTRADA A LA POBLACION-COM. DOS MANGAS	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. LOS VERGELES-COM. SAN PABLO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR ESCUELA COMUNA DOS MANGAS	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. 23 DE ABRIL -COM SAN PEDRO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR LA ESPERANZA- VIA DOS MANGAS	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION RUTA DEL SOL - LIBERTADOR BOLIVAR	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. 10 DE AGOSTO - COMUNA SAN PEDRO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR LAS CAÑITAS - COMUNA SALANGUILLO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. 6 DE DICIEMBRE-COM. SAN MARCOS	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. BUENOS AIRES-COM. SINCHAL	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. CRISTO DEL CONSUELO-COM- RIO SECO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. 30 DE MAYO - PARROQUIA COLONCHE	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION ENTRADA GUANGALA-COLONCHE	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION CRUCE DE PALMAR-COM PALMAR	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR CEMENTERIO-COM PALMAR	SANTA ELENA	SANTA ELENA	COLONCHE	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. VINICIO YAGUAL MZ 43 Y 46-JOSE LUIS TAMAYO	SANTA ELENA	SALINAS	JOSE LUIS TAMAYO	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECT. ESCUELA-COM. PUERTO SABANA GRANDE	GUAYAS	GUAYAQUIL	CHONGÓN	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION SECTOR RIO HONDO-COM. ENGABAO	GUAYAS	PLAYAS	NO TIENE (PLAYAS-RURAL)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. SAN FRANCISCO-JUAN GOMEZ RENDON	GUAYAS	GUAYAQUIL	JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. LINDO-CERECITA	GUAYAS	GUAYAQUIL	JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO)	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACION B. BELLAVISTA CASETA AGUAPEN - COMUNA SAN PABLO	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0,00%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES - EL MATE - CARRASCO	MANABÍ	EL CARMEN	SANTA MARIA MANGA DEL CURA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR RECINTO EL GUAYABO	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA COMUNIDAD CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR 10 DE AGOSTO	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR BRISAS DEL ÑANGO	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR GRUPO EL DORADO	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LA BRAVA	MANABÍ	EL CARMEN	WILFRIDO LOOR MOREIRA (MAICITO)	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LA RAIZ EL MAYAL	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LAS MERCEDES DE AGUA SUCIA	MANABÍ	EL CARMEN	SAN PEDRO DE SUMA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LIMON CHICO	MANABÍ	CHONE	CHONE	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR SAN FRANCISCO DE CHILA SECTOR "SUR"	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR SAN LORENZO RIO LIMONES	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EN EL SITIO SECTOR "Y" DE LOS LOORES	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LAS MONCE SENGUE	MANABÍ	CHONE	CHIBUNGA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LOS MAZOS	MANABÍ	CHONE	CHIBUNGA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN PUERTO LIMON SECTOR LA ESPERANZA	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN ROSARIO SECTOR MARINA I	MANABÍ	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR WILFRIDO LOOR	MANABÍ	EL CARMEN	WILFRIDO LOOR MOREIRA (MAICITO)	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	EXTENCION DE MEDIO VOLTAJE A 7.62 KV PARAISO LA 14 VIA LA 25 LA FORTUNA SECTOR LUZ DE AMERICA	MANABÍ	EL CARMEN	SANTA MARIA MANGA DEL CURA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR LA BOLIVAR	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	ALLURIQUÍN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR RECINTO SAN REMO	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA URBANIZACIÓN MOREIRA BARRIO VIRGEN DEL CISNE	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL BARRIO ALTAMIRA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	VALLE HERMOSO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL RECINTO LIBERTAD DEL CÓNGOMA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	PUERTO LIMÓN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL RECINTO POZA ONDA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SANTA MARÍA DEL TOACHI	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL RECINTO SANTA LUCIA PARRAGA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	PUERTO LIMÓN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR COCHAPAMBA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SANTA MARÍA DEL TOACHI	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LA FLORIDA VIEJA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	ALLURIQUÍN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LA INDEPENDENCIA PUERTO QUITO	PICHINCHA	PUERTO QUITO	PUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LINDICHE ALTO	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	ALLURIQUÍN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR PALMA SOLA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SAN JACINTO DEL BÚA	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR PEDRO LUIS, EL ESFUERZO	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	EL ESFUERZO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR RAMAL EL GUSANITO RECINTO MIRADOR DE LA SELVA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	VALLE HERMOSO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR VÍA CRISTOBAL COLÓN CHIGUILPE EL SÁBALO KM. 6.4	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	VALLE HERMOSO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN S. J. DEL BUA SECTOR 11 DE NOVIEMBRE	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SAN JACINTO DEL BÚA	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL SECTOR LA UNION - PLAYA DEL MUERTO - 3 DE JULIO	ESMERALDAS	QUININDÉ	LA UNIÓN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN PUERTO RICO SECTOR VENTANA CULEBRITA II	PICHINCHA	PUERTO QUITO	PUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN S.M. DEL TOACHI SECTOR LA MINA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	EL ESFUERZO	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA RECINTO LA ALEGRIA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	PUERTO LIMÓN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉTRICA EN EL SITIO ESTERO LA ONZA	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	EXTENCION DE MEDIO VOLTAJE A 7.62 KV EN SAN GABRIEL DEL BABA DEL PUENTE MARGEN DERECHO	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	EXTENSION EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE VIA LOS LIBRES SECTOR RECINTO EL PROGRESO	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	ALLURIQUÍN	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVA TRONCAL	SUCUMBÍOS	CASCALES	EL DORADO DE CASCALES, CABECERA CANTONAL	99,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DEL RECINTO SAN LUIS	SUCUMBÍOS	CASCALES	SEVILLA	99,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD MALVINAS UNO, II ETAPA Y LA COMUNIDAD BARRANCA-BERMEJA BRISAS DEL BETANO	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	JAMBELÍ	99,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 12 DE FEBRERO	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	EL ENO	97,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRECOOPERATIVA AGRÍCOLA TUNCAY 1	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	EL ENO	99,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRECOOPERATIVA JUBONES	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	97,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES PUMACOCHA, SULTANA DE BOLÍVAR	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	JAMBELÍ	99,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL RECINTO 23 DE MARZO	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	99,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES TIWIRAN 2-EL CONGA- LA COMUNIDAD BRISAS Y LIBERTAD Y LA COMUNIDAD ELECTRIFICACION PARA LA COMUNIDAD LA VICTORIA 27 DE JULIO	ORELLANA	ORELLANA	DAYUMA	52,02%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD LAS MIELES	ORELLANA	ORELLANA	EL DORADO	72,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN PARA LA COMUNIDAD BAY ENOMENGA-ELECTRIFICACION PARA LA COMUNIDAD LA VICTORIA 2	ORELLANA	ORELLANA	DAYUMA	77,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDADES COSTEÑITA Nro.2 y CALUMEÑA Nro. 1,2,3	ORELLANA	ORELLANA	LA BELLEZA	69,75%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LAS CAYANAS	ORELLANA	ORELLANA	SAN JOSE DE GUAYUSA	64,96%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES CENTINELA DEL SUR	ORELLANA	ORELLANA	INÉS ARANGO (CAB. EN WESTERN)	77,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN JOSE DE RIO COCA	ORELLANA	ORELLANA	NUEVO PARAISO (CAB. EN UNIÓN CHIMBORAZO)	77,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD LOMA DEL TIGRE	ORELLANA	ORELLANA	INÉS ARANGO (CAB. EN WESTERN)	77,25%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SELVA ALEGRE	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHAS	JOYA DE LOS SACHAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS SECTORES PALMA ORIENTE, LA COMUNIDAD MORAN VALVERDE RAMAL V Y LA COMUNIDAD LOS ANGELES	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHAS	SAN SEBASTIAN DEL COCA-SAN CARLOS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA UNION MILAGREÑA (SIN FRONTERAS)	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHAS	UNIÓN MILAGREÑA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PIMAMPIRO RAMAL I	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHAS	LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD UNIDOS VENCEREMOS	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHAS	LAGO SAN PEDRO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL RECINTO 20 DE DICIEMBRE	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	DURENO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD YAJE	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	GENERAL FARFÁN	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL RECINTO PIO JARAMILLO Y LA COOPERATIVA RÍO OPUNO	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	GENERAL FARFÁN	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRECOOPERATIVA LA FLORESTA Y EL RECINTO PALMA SECA	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	PACAYACU	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRE COOPERATIVA NUEVA VIDA	SUCUMBÍOS	SHUSHUFINDI	SAN ROQUE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIANZA AGRICOLA	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	SANTA CECILIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COOPERATIVA IMBABURA 2	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	SANTA CECILIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD EL NARANJAL	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	SANTA CECILIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNA CUCHAPAMBA	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	SANTA CECILIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD GUACAMAYOS	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	SANTA CECILIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD PLAYAS DE ORO	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	SANTA CECILIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD EL EDEN ROSA MISTICA	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	SANTA CECILIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD TORMENTA DE LA SELVA	ORELLANA	LORETO	AVILA HUIRUNO	24,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN RUNA YACTA	ORELLANA	LORETO	PUERTO MURIALDO	27,17%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBCENTRO SUYUNO	ORELLANA	LORETO	PUERTO MURIALDO	54,14%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE RÍO PUCUNO	ORELLANA	LORETO	SAN JOSE DE DAHUANO	56,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN FERNANDO RAMAL I	ORELLANA	LORETO	SAN JOSE DE DAHUANO	59,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
FERUM BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN RAFAEL	ORELLANA	LORETO	SAN JOSE DE DAHUANO	27,17%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL	EL ORO	MACHALA	MACHALA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REFORZAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PRIMARIO EN EL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN EMELORO 2	EL ORO	PASAJE	LA PEAÑA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA DESDE LA PARROQUIA TENGUEL HASTA EL SITIO LOS CONCHEROS	GUAYAS	GUAYAQUIL	TENGUEL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	RECONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO BELLA RICA	AZUAY	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SITIO EL COCO	EL ORO	SARACAY	SARACAY	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFÁSICA DESDE EL SECTOR LOS NARANJOS HASTA PANUPALI	EL ORO	ARENILLAS	CHACRAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SITIO CORRAL VIEJO Y SAL SI PUEDES	EL ORO	MACHALA	PUERTO BOLIVAR	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DE CHACRAS	EL ORO	ARENILLAS	CHACRAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR SABANA DE PAGUA - RÍO BONITO	EL ORO	EL GUABO	RIO BONITO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	RECONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO CHACRAS	EL ORO			0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRES VIAS	ESMERALDAS	MUISNE	MUISNE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE	ESMERALDAS	MUISNE	SALIMA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA QUE VA DESDE LA SALIDA DEL CANTON PEDRO CARBO HASTA ENTRADA AL RECINTO LA CADENA.	GUAYAS	PEDRO CARBO	PEDRO CARBO	8,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA QUE VA DESDE EL CANTON PEDRO CARBO-PARROQUIA VALLE DE LA VIRGEN-RECINTO CASCAJAL-RECINTO ZAMORA, CANTON PEDRO	GUAYAS	PEDRO CARBO	VALLE DE LA VIRGEN	8,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAMIENTO LINEA BIFASICA DE LA BOCANA DE ABAJO HACIA LOS RCTOS PAULA LEÓN - JULIA MARIA - EL PAJONAL - SANTA ROSA - MARIA ANGELICA - EL VESUBIO - LA VIOLETA	GUAYAS	SALITRE	LAS RAMAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE VA A LOS RECINTOS SAN JACINTO - PALO DE IGUANA - LOMA DE LEON - YOLAN - LOS LIMOS HASTA LA PARROQUIA LOS LOJAS Y BIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE PASA POR LOS RECINTOS EL RINCON - EL TAPA - CAÑA FISTOLA	GUAYAS	DAULE	JUAN BAUTISTA AGUIRRE (LOS TINTOS)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. CHONERO	GUAYAS	EL EMPALME	EL ROSARIO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA QUE VA DESDE EL BARRIO MONSERRATE HASTA EL RECINTO LAS CAÑAS EN EL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	GUAYAS	LOMAS DE SARGENTILLO	LOMAS DE SARGENTILLO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. LA CARACAS (LA GUAYAS)	GUAYAS	EL EMPALME	LA GUAYAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA TRAMO EL CERRITO - NEGRO VIEJO.	GUAYAS	BALZAR	SAN JACINTO	61,64%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTOS. LA BANQUERA - PINELA	LOS RÍOS	VALENCIA	VALENCIA	61,64%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. CUATRO MANGAS	LOS RÍOS	QUEVEDO	VENUS DEL RÍO QUEVEDO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. FAITA (SAN CARLOS)	LOS RÍOS	QUEVEDO	SAN CARLOS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA QUE VA AL RCTOS. CALENTURA BAJA, CALENTURA ALTA, LOS ANGELES Y LA VUELTA DE LOS ANGELES	GUAYAS	DURAN	DURAN	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	TRIFASEAR LÍNEA BIFÁSICA CAUCHICHE - PUNÁ VIEJA	GUAYAS	GUAYAQUIL	PUNA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ADQUISICION DE LA SUBESTACIÓN MOVIL	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LOS ALIMENTADORES SAN VICENTE	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	IMPLEMENTACIÓN DE CELDAS METALCLAD EN S/E MONTERO	GUAYAS	YAGUACHI	PEDRO J. MONTERO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REPOTENCIACIÓN CELDAS MT SUBESTACION NARANJAL	GUAYAS	NARANJAL	NARANJAL, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA CERRO PELADO	GUAYAS	NARANJAL	TAURA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA VILLANUEVA 2	GUAYAS	NARANJAL	NARANJAL, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REMODELACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO BOLICHE	GUAYAS	YAGUACHI	PEDRO J. MONTERO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	INTERCONEXIÓN ALIMENTADOR TRIFÁSICO BOLICHE CON ALIMENTADOR TRIFÁSICO CERRO PELADO	GUAYAS	YAGUACHI	PEDRO J. MONTERO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA RÍO YAGUACHI	GUAYAS	YAGUACHI	YAGUACHI VIEJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA YAGUACHI CAIMITO	GUAYAS	YAGUACHI	YAGUACHI VIEJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE DERIVACIONES ALIMENTADOR TRIFÁSICO SECTOR CAMARONERO TAURA	GUAYAS	NARANJAL	TAURA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE DERIVACIONES ALIMENTADOR TRIFÁSICO SECTOR CAMARONERO NARANJAL	GUAYAS	NARANJAL	NARANJAL, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REPOTENCIACION DE LST SANTA ELENA - CHANDUY	SANTA ELENA	SANTA ELENA	CHANDUY	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION PECHICHE	SANTA ELENA	SANTA ELENA	PECHICHE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION SAN LORENZO DEL MATE	GUAYAS	PLAYAS	SAN LORENZO DEL MATE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ELECTRIFICACION PARA UN NUEVO ALIMENTADOR EN SAN LORENZO DEL MATE	GUAYAS	PLAYAS	SAN LORENZO DEL MATE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE UNA SALIDA DE ALIMENTADOR EN LA SUBESTACION SAN LORENZO DEL MATE	GUAYAS	PLAYAS	SAN LORENZO DEL MATE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 34,5 KV “CAMARONERO” DE LA SUBESTACIÓN JAMA ETAPA I	MANABÍ	JAMA	JAMA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 34,5 KV “CAMARONERO” DE LA SUBESTACIÓN JAMA ETAPA II	MANABÍ	JAMA	JAMA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE RED TRIFASICA HONORINA, KATIA, LUISA Y PADOA S.A. IRENE CEVALLOS MEDINA DE MUENTES	MANABÍ	JAMA	JAMA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE RED SUCRE, SAN ISIDRO, SECTOR DE LA ISLA PECHICHAL Y VIA BRAMADORA-LA CANCHA	MANABÍ	PEDERNALES	PEDERNALES	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	ELECTRIFICACIÓN DE RED TRIFASICA NESCUR. S.A.	MANABÍ	JAMA	JAMA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I	MANABÍ	PEDERNALES	COJIMIES	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PLANEE BID V	2021	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA II	MANABÍ	PEDERNALES	COJIMIES	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGIRACION ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO	BOLÍVAR	GUARANDA	SALINAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE SAN LUIS DE PAMBIL	BOLÍVAR	GUARANDA	SALINAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES COMUNIDAD YURACK UKSHA	BOLÍVAR	GUARANDA	SALINAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES SANTA LUCÍA	BOLÍVAR	ECHEANDÍA	ECHEANDIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES PLAYAPAMBA	BOLÍVAR	GUARANDA	SIMIÁTUG	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES SAN LORENZO	BOLÍVAR	GUARANDA	SAN LORENZO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES JERUSALEM	BOLÍVAR	LAS NAVES	LAS NAVES	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES COPALILLO	BOLÍVAR	CHIMBO	TELIMBELA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES EN CHIMBO	BOLÍVAR	CHIMBO	CENTRAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES DERIVACIÓN MONOFÁSICA JULIO MORENO CASHAPAMBA	BOLÍVAR	GUARANDA	JULIO MORENO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEA DE EL CADIAL	BOLÍVAR	SAN MIGUEL	BALSAPAMBA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES ERASPAMBA	BOLÍVAR	GUARANDA	VEINTIMILLA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES CHALATA BAJO	BOLÍVAR	GUARANDA	SAN SIMON	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACION ALIMENTADOR SAN MIGUEL	BOLÍVAR	SAN MIGUEL	CENTRAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFICURACION ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES	BOLÍVAR	CHILLANES	CENTRAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	S/E LA AVANZADA DE 138/69 KV	EL ORO	SANTA ROSA	LA AVANZADA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	AMPLIACIÓN DE PATIO DE 13,8 KV Y REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LOS PINOS	EL ORO	MACHALA	JAMBELI	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE LA S/E HUAQUILLAS	EL ORO	HUAQUILLAS	HUAQUILLAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LA IBERIA	EL ORO	EL GUABO	LA IBERIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN RAMAL TRIFÁSICO PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES BALAO Y TENGUEL	GUAYAS	BALAO	BALAO	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PARA ANILLAMIENTO/TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA Y ALIVIO DE CARGA S/E QUININDE - NUEVO QUININDE	ESMERALDAS	QUININDÉ	ROSA ZARATE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR CLUB PACÍFICO CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	ESMERALDAS	ATACAMES	TONSUPA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PIEDRAFINA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	ESMERALDAS	ATACAMES	TONSUPA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR CABAPLAN CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	ESMERALDAS	ATACAMES	ATACAMES	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR GUAYACANES CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	ESMERALDAS	ATACAMES	ATACAMES	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCION SUBESTACIÓN CENTRO VIAL 18/24 MVA 69/13.8 KV	GUAYAS	DURAN	ELOY ALFARO (DURAN)	0,00%	SUSPENDIDO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR S/E DAULE SUR – S/E MAGRO	GUAYAS	DURAN	ELOY ALFARO (DURAN)	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN S/E TERMINAL TERRESTRE 2	LOS RÍOS	BABAHOYO	CAMILO PONCE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN S/E SAN JUAN	LOS RÍOS	PUEBLOVIEJO	SAN JUAN	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MANTA 2-MANTA 1	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN A 69 KV "TAP DERIVACIÓN DESEO (LST MILAGRO 2) CON TAP DERIVACIÓN BYPASS YAGUACHI (LST RECREO - YAGUACHI)"	GUAYAS	YAGUACHI	YAGUACHI VIEJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE LA S/E EL TRIUNFO	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE CELDAS METALCLAD S/E EL TRIUNFO	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	AMPLIACIÓN DE PÓRTICO A 69 KV EN S/E EL TRIUNFO	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN A 69 KV "TAP DERIVACIÓN DESEO (LST MILAGRO 2) CON TAP DERIVACIÓN BYPASS YAGUACHI (LST RECREO - YAGUACHI)"	GUAYAS	YAGUACHI	YAGUACHI VIEJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE LA S/E EL TRIUNFO	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE CELDAS METALCLAD S/E EL TRIUNFO	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	AMPLIACIÓN DE PÓRTICO A 69 KV EN S/E EL TRIUNFO	GUAYAS	EL TRIUNFO	EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN / EN EL CANTON SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	MANGLARALTO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN / CHANDUY	SANTA ELENA	SANTA ELENA	CHANDUY	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES POSORJA Y CAMPOSORJA A NIVEL DE 13.8 KV - DIVISIÓN PLAYAS	GUAYAS	GUAYAQUIL	POSORJA	0,00%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACION DE CONDUCTOR DESNUDO POR CABLE SEMI-AISLADO EN MEDIA TENSIÓN DE DERIVACIÓN A LOS LIBRES	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	ALLURIQUIN	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	RECONFIGURACION DE CONDUCTOR DESNUDO POR CABLE SEMI-AISLADO EN MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR LUZ DE AMÉRICA SECTOR LAS CAUCHERAS	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	LUZ DE AMERICA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y CENTROS DE TRANSFORMACION DEL ALIMENTADOR TRIFASICO PEPEPAN	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	CONCORDIA	CONCORDIA CABECERA CANTONAL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ALIMENTADORES NO.1	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO	RIO VERDE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DESDE LA S/E JIVINO DE TRANSELECTRIC HASTA LA S/E JIVINO DE CNEL UN SUCUMBÍOS	SUCUMBÍOS	SHUSHUFINDI	SAN PEDRO DE LOS COFANES	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
RSND BID V	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	ORELLANA	FRANCISCO DE ORELLANA	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA),CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE ALIMENTADOR CHIMBO RAMAL TRIFASICO SHAMANGA - SANTIAGO	BOLÍVAR	CHIMBO	CHIMBO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE CNEL EP UN BOLIVAR	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE ALIMENTADOR LA CENA TRAMO TRIFASICO RELLENO - CLUB DE LEONES	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN EL ÁREA DE SERVICIO DE CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR GUANUJO - SALINAS	BOLÍVAR	GUANUJO	GUANUJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL	BOLÍVAR	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE BOLÍVAR FASE 1	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR GUANUJO - SALINAS	BOLÍVAR	GUANUJO	GUANUJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL	BOLÍVAR	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN EL ÁREA DE SERVICIO DE CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE ALIMENTADOR LA CENA TRAMO TRIFASICO RELLENO - CLUB DE LEONES	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR GUANUJO - SALINAS	BOLÍVAR	GUANUJO	GUANUJO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR SAN PABLO - SAN MIGUEL	BOLÍVAR	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE ALIMENTADOR LA CENA TRAMO TRIFASICO RELLENO - CLUB DE LEONES	BOLÍVAR	GUARANDA	GUARANDA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LA PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ALIMENTADORES DE LA CIUDAD DE MACHALA	EL ORO	MACHALA	MACHALA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	EL ORO	MACHALA	MACHALA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LA PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ALIMENTADORES DE LA CIUDAD DE MACHALA	EL ORO	MACHALA	MACHALA	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	AMPLIACIÓN DE PATIO DE 69 KV Y DE 13.8 KV EN LA SE MACHALA CENTRO	EL ORO	MACHALA	MACHALA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	CAMBIO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN LA SUBESTACIÓN LA PRIMAVERA	EL ORO	MACHALA	MACHALA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN AL SCADA DE RECONECTADORES MV EN ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL CANTON ESMERALDAS.	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	35,32%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	REPOTENCIACION PARA TRANSFERENCIA DE CARGA ENTRE LOS ALIMENTADORES TOLITA Y PRIMAVERA, INCLUYE SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACION SCADA.	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	20,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - FORTALECIMIENTO	2021	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MEJORA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SCADA SUBESTACION EL SALTO	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	15,00%	EN EJECUCIÓN	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN SUBESTACIONES CON MALETA DE INYECCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, PRUEBAS DE TP, TC, INTERRUPTORES	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE S/E MOVIL DE 16/20 MVA	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MODERNIZACION DE EQUIPOS PARA LA REVISION Y ANALISIS DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA ELECTRICA CNEL ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO MEDIANTE INSTALACIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE EN 12 ALIMENTADORES DE LA ZONA NORTE DE CNEL ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACION DE DATA CENTER Y SALAS DE CONTROL, SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA. Y VIDEO VIGILANCIA EN LAS S/E INTEGRADAS AL SCADA.	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN ALIMENTADORES Y GRANDES CONSUMIDORES-CNEL ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE ALIMENTADORES VUELTA LARGA Y GOLONDRINAS, MEDIANTE LA RECONFIGURACIÓN DE RED E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES, INCLUYE SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN SCADA.	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÒN ALIMENTADORES SUR GRANDE/AEROPUERTO DE LA SUBESTACIÒN PROPICIA	ESMERALDAS	PROPICIA	PROPICIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	REFORZAMIENTO DE CUADRO 13.8, PROTECCIONES, COMUNICACIÓN, Y EQUIPAMIENTO EN S/E PROPICIA	ESMERALDAS	PROPICIA	PROPICIA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COOP. GUAYAS Y QUIL 2, SECTOR GUASMO CENTRAL.	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE MESA DE CONTRASTACIÓN E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO DE MEDIDORES SISTEMAS DURÁN. DAULE Y QUEVEDO	GUAYAS			0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN DAULE NORTE - T SALITRE - CATALUÑA	GUAYAS	DAULE	SALITRE	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	IMPLEMENTACIÓN DE BALANCES DE ENERGÍA MEDIANTE EL REGISTRO DE LA MEDICION EN PUNTOS DE CONTROL DENTRO DE LOS ALIMENTADORES DE LAS S/E - BABA, NELSON MERA Y PUEBLOVIEJO	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PRUEBAS Y MANTENIMIENTO PARA TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE PARA ALIMENTADORES - TRA-07 (CNEL-LOS RÍOS / NELSON MERA)	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE PARA ALIMENTADORES - TRB-07 (CNEL-LOS RÍOS / CENTRO INDUSTRIAL)	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE PARA ALIMENTADORES - TRD-07 (CNEL-LOS RÍOS / VENTANAS)	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE RELES DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE PARA ALIMENTADORES - TRG-07 (CNEL-LOS RÍOS / TERMINAL TERRESTRE)	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE PARA ALIMENTADORES - TRJ-07 (CNEL-LOS RÍOS / LA ERCILIA)	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR MONTALVO 1	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADORES MONTALVO - RIO CHICO - RCTO. SAN ROMAN - RCTO. LA MONSERRATTE	LOS RÍOS	BABAHOYO	BABAHOYO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS-MONTECRISTI	MANABÍ	MONTECRISTI	MONTECRISTI	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS-MANTA JARAMIJÓ	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS-PORTOVIEJO	MANABÍ			0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN - MANTA JARAMIJO	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN - PORTOVIEJO	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN -MONTECRISTI	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	ADJUDICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE MESA DE CONTRASTACIÓN E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO DE MEDIDORES CNEL MANABÍ	MANABÍ			0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REFORZAMIENTO DE S/E JIPIJAPA 69/13,8 Kv	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA AUTOMATIZACIÓN DE ALIMENTADORES DEL CANTÓN MANTA	MANABÍ			0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REFORZAMIENTO DE S/E JIPIJAPA 69/13,8 kV	MANABÍ	MANTA	MANTA	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS - NARANJITO	GUAYAS	NARANJITO	NARANJITO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS - PARROQUIA EL DESEO	GUAYAS	MILAGRO	EL DESEO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE UN RECONECTADOR PARA AUTOMATIZACIÓN DEL ALIMENTADOR YAGUACHI - CAIMITO	GUAYAS	YAGUACHI	YAGUACHI	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE UN RECONECTADOR PARA AUTOMATIZACIÓN DEL ALIMENTADOR CARRIZAL EN EL RECINTO PUENTE ÑAUZA	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - FORTALECIMIENTO	2021	REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CNEL MILAGRO	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	REMODELACIÓN DE TABLERO DE MEDICION, CONTROL Y PROTECCION PARA SUBESTACION MILAGRO SUR A 69 KV	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA A 69 kV ENTRE LST MILAGRO 1	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA A 69 kV ENTRE LST MILAGRO 2	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	REPOTENCIACIÓN DE RED DE COMUNICACIONES DE 47 RECONECTADORES AL SISTEMA SCADA	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN Y RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA S/E BUCAY 18/24 MVA	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0,00%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA S/E EL TRIUNFO 2	GUAYAS	MILAGRO	MILAGRO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE MESA DE CONTRASTACIÓN E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO DE MEDIDORES CNEL SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS - CHANDUY Y PUERTO DE CHANDUY	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACIÓN SALINAS DE 69 KV A LA CAPACIDAD 16/20 MVA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN SALINAS DE 69 KV A LA CAPACIDAD 16/20 MVA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0%	POR PUBLICAR	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - FORTALECIMIENTO	2021	REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CNEL SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	SANTA ELENA	0%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACION S/E VÍA QUITO 69/13,8 Kv	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0%	EN PROCESO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - FORTALECIMIENTO	2021	REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CNEL SUCUMBÍOS	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	LAGO AGRIO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN LA PARROQUIA ÁVILA (CAB. EN HUIRUNO), DEL CANTÓN LORETO	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	LAGO AGRIO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN LOS CANTONES SHUSHUFINDI Y LA JOYA DE LOS SACHAS.	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	LAGO AGRIO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN EL CANTON LA LAGO AGRIO.	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	LAGO AGRIO	0%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN LOS CANTONES LA JOYA DE LOS SACHAS Y LAGO AGRIO.	SUCUMBÍOS	LA JOYA DE LOS SACHAS	LA JOYA DE LOS SACHAS	0%	PUBLICADO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN LORETO ALIMENTADOR VÍA HUATICOCHA	SUCUMBÍOS	LORETO	LORETO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN LORETO ALIMENTADOR VÍA PUERTO MURIALDO	SUCUMBÍOS	LORETO	LORETO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE -MODERNIZACIÓN	2021	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y DESPEJE DE FALLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO (ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA/ADMS).	SUCUMBÍOS	LAGO AGRIO	LAGO AGRIO	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
PMRSEE - RENOVACION	2021	REPOTENCIACIÓN S/E SHUSHUFINDI 16/20 MVA	SUCUMBÍOS	SHUSHUFINDI	SHUSHUFINDI	0%	PREVISTO	30/11/2023	Sin observación
								15/5/2023