## cnelep_avanceproyectos_2022marz
PROGRAMA	Nombre del Proyecto	Provincia	Canton	Parroquia	Presupuesto	Estado del Proyecto	% de Avance Fisico	Fecha tentativa de finalizacion	Observaciones
FERUM BID II SALDOS	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS B. VOLUNTAD DE DIOS, LOS GIRASOLES - PUERTO DE CHANDU	SANTA ELENA	SANTA ELENA	CHANDUY	$167.826,06	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
PRIZA - MINTEL	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Canoa	Manabí	San Vicente	Canoa	$4.583,72	PUBLICADO	0%	1/5/2023	Sin Observacion
PRIZA - MINTEL	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Tosagua	Manabí	Tosagua	Tosagua	$1.872,27	PUBLICADO	0%	1/5/2023	Sin Observacion
PRIZA - MINTEL	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Chone	Manabí	Chone	Chone	$2.166,45	PUBLICADO	0%	1/5/2023	Sin Observacion
PRIZA - MINTEL	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Chamanga	Esmeraldas	Muisne	San José de Chamanga	0	PUBLICADO	0%	1/5/2023	Sin Observacion
PRIZA - MINTEL	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Monpiche	Esmeraldas	Muisne	Mompiche	0	PUBLICADO	0%	1/5/2023	Sin Observacion
PRIZA - PGE ESTUDIOS	Reconstrucción De Redes Aereas / Mixtas en Bahia Zona Cero.	Manabí	Sucre	Bahía de Caráquez	$11.153,82	POR PUBLICAR	0%	1/7/2023	Sin Observacion
PRIZA - PGE ESTUDIOS	Reconstrucción De Redes Aereas / Mixtas en Tosagua Zona Cero.	Manabí	Tosagua	Tosagua	$11.153,82	POR PUBLICAR	0%	1/7/2023	Sin Observacion
PRIZA - PGE ESTUDIOS	Reconstrucción De Redes Aereas / Mixtas en Calceta Zona Cero.	Manabí	Bolívar	Calceta	$11.153,82	POR PUBLICAR	0%	1/7/2023	Sin Observacion
RSND BID II	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES - MANGLERO	GUAYAS	DAULE	LAS LOJAS	$4.552.950,92	EN LIQUIDACIÓN	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
RSND BID II	SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ELÉCTRICA, DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS Y RESPUESTA A LA DEMANDA DEL SERVICIO ELÉCTRICO	PROCESO CORPORATIVO	PROCESO CORPORATIVO	PROCESO CORPORATIVO	$9.042.768,00	CONTRATADO	0%	1/10/2022	Sin Observacion
RSND BID III	Construcción de la Alimentadora a 13,8 kV Parque California #4	Guayas	Guayaquil	Tarqui	$155.974,98	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
RSND BID III	Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores	Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	$1.891.175,40	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
RSND BID III	Instalación de equipos para la automatización de subestaciones y alimentadores	Esmeraldas	Esmeraldas	Esmeraldas	$2.758.552,50	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES DE YANAHURCO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$19.450,16	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 10 MORADORES DE TABANAL CHICO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$35.980,00	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES ILLUVI	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$11.776,54	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 11 MORADORES DE LIMON CADILOMA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$42.882,62	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 13 MORADORES DE LUMBIGANA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$50.262,85	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 22 MORADORES DE EL NARANJAL	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$67.702,77	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 25 MORADORES DE MINDINA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$86.323,08	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE LAS GUARDIAS	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$14.752,47	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES DE PLOMOBADO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$17.511,98	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 7 MORADORES DE SAN PABLO PAN DE AZUCAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$38.193,13	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 15 MORADORES DE LANZAHURCO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$67.203,23	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE GUANTUG	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$9.914,11	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 12 MORADORES DE EL PLACER	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$55.294,39	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 7 MORADORES DE RELAMPA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$32.157,26	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 9 MORADORES DE LA LIBERTAD DEL CONGRESO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$48.154,61	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 18 MORADORES DE CUMBILLI CHICO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$73.891,47	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 7 MORADORES DE VALLE HERMOSO ROSA ELVIRA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$38.875,67	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 22 MORADORES DE LA CENA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$85.756,54	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LINEAS Y REDES PARA 11 MORADORES DE LA CENA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$41.460,36	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE LA LEONERA ALTA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$14.806,53	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 10 MORADORES DE GUAYABAL EL CUMBE	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$32.690,08	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE CUMBILLI GRANDE	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$11.588,45	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 15 MORADORES DE CHASOJUAN PILLOTINGO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$33.846,58	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 17 MORADORES DE SAN VICENTE DE POROTOPAMBA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$73.000,20	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE PALMIRA ALTO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$22.345,18	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 5 MORADORES DE SAN FRANCISO SURUPAMBA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$19.900,18	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 16 MORADORES DE LAS JUNTAS	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$49.655,13	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 4 MORADORES DE SANTA ROSA DE AGUA CLARA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$11.144,44	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LÍNEAS Y REDES PARA 18 MORADORES DE CERRO NEGRO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$83.319,51	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 13 MORADORES DE LA MARGARITA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$49.202,52	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION LÍNEAS Y REDES PARA 26 MORADORES DE CAIMITO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$119.033,47	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES PARA 6 MORADORES DE CAUCAYACU	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$19.953,83	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES PARA 8 MORADORES DE GUABULOMA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$26.497,70	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO EL CISNE	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$46.910,50	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO COSTA AZUL	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$54.353,34	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO AGUAS CALIENTES DE MUYUYACU	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$49.467,51	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LA FORTUNA	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$43.310,82	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LOMA REDONDA VIA A SAN LUIS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$102.859,27	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA COOPERATIVA CIEN FAMILIAS SECTOR POLIGONO SUR	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$37.693,55	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS BARRIOS MACARIO VALAREZO Y EL CHOFER II	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$110.012,74	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA VARIOS SITIOS DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$248.946,80	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LOS LAURELES	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$106.735,58	EN EJECUCIÓN	10%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SECTOR DEL RIO DEL SITIO 16 DE JULIO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$17.188,07	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL BARRIO RIO NORTE	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$29.051,08	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO BIJAOYACU DE TRES CERRITOS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$40.892,65	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO EL ACHIOTE DE AMBOCAS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$20.751,75	EN EJECUCIÓN	10%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO EL AMPARO DE RAJARO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$18.547,45	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO GUERRAS ALTO Y GUERRAS BAJO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$44.436,59	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO SAN VICENTE DE CALIFORNIA	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$53.717,32	EN EJECUCIÓN	8%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO BRISAS SECTOR V	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$74.454,40	EN EJECUCIÓN	57%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO SANTA MARTHA DEL SITIO GUAYACANES	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$26.977,67	EN EJECUCIÓN	18%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO URSEZA 3 SECTOR 4	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$101.178,93	EN EJECUCIÓN	57%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO EL BOSQUE III ETAPA	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$123.854,64	EN EJECUCIÓN	57%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO ROSA ALVARADO DEL SITIO ESTERO MEDINA	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$58.614,48	EN EJECUCIÓN	5%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO 27 DE ENERO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$21.869,66	EN EJECUCIÓN	26%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA PERLA - PARTIDERO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$99.155,18	PUBLICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 25 DE ENERO ALTO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$42.331,64	PUBLICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION RASCADERA	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$204.790,05	PUBLICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ESTERO LEON	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$59.237,37	EN EJECUCIÓN	43%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LUZ Y LIBERTAD	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$69.539,96	EN EJECUCIÓN	43%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN BOCA DEL SUCIO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$184.812,52	EN EJECUCIÓN	43%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION 24 DE MAYO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$109.141,75	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION AGUA FRIA	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$50.932,89	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LOS ANGELES II Y EL PARAISO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$244.876,61	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION POWAN	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$41.503,55	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PALMERA DE LOS ANDES	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$163.821,52	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EL CALVARIO II	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$75.221,66	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CORRE MONO DE LA UNION DE QUININDE	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$121.937,64	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION TIGRILLOS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$215.573,94	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CACAO II	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$37.349,24	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA FRESCURA Y SANTA PATRICIA	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$511.650,60	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA GUAYACANES LUCHA DE LOS POBRES	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$62.851,55	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ESTERO ONDO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$288.985,18	EN PROCESO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION 4 DE AGOSTO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$773.206,33	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CHONTADURO DE TABIAZO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$536.373,79	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN LA COOP. REYNALDO QUIÑONEZ SECTOR MONTE SINAÍ	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$699.510,58	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA JANETH TORAL LÁMINA 2	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$445.504,07	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN LA COOP. LAS DELICIAS	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$57.066,55	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$191.935,69	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$240.995,42	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDA Y MEDIDORES EN LA COOP. UNIÓN LIBRE	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$43.928,21	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA LOS JUANES SECTOR MONTE SINAÍ	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$602.516,38	EN EJECUCIÓN	2%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REALIDAD DE DIOS SECTOR MONTE SINAÍ	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	CNEL GUAYAQUIL	$831.152,63	EN EJECUCIÓN	8%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN SAN SEBASTIÁN	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$18.039,97	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	SAN CARLOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$24.164,24	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN BARRANCO AMARILLO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$71.789,13	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN EL PASAJE	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$28.333,33	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN LA NUEVA ESPERANZA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$36.537,99	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ESTERO DE PIEDRA DE ABAJO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$53.885,29	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	SAN ANDRÉS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$30.365,25	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	JERUSALÉM DE ARRIBA (SECTOR PANCHO JUANO)	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$20.942,43	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MIS ENSUEÑOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$43.238,26	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIONES PAPAYO - PIJÍO - LA SECA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$59.284,41	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN SANTA ROSA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$18.608,32	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	RECINTO BANCO DE JABONCILLO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$42.147,84	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	RECINTO TOQUILLAL	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$238.237,01	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	LA LUZ	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$34.476,90	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	RCTO. BELLA SOMBRA FRENTE AL MOTEL BUENAVENTURA.	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$23.177,69	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	RCTO. ESTRELLA GRANDE - FMLA. POVEDA ESPIN	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$18.094,78	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN LAS PALMAS MOQUIQUE	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$26.277,17	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN SAN IGNACIO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$22.782,58	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	LA INDEPENDENCIA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$53.267,39	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	NUEVO PORVENIR	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$19.818,14	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	SAN FELIPE	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$135.087,49	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	RCTO. BELLA AURORA - FAMILIA VELASQUEZ	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$21.048,29	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	LAMPA DE ARRIBA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$28.817,83	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ARCADIA 2	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$34.239,63	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN HIGUERÓN	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$57.040,16	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN SAN PEDRO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$17.863,49	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN ESTERO LAGARTO # 2	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$29.334,69	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	GUABITO DE ABAJO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$47.349,84	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ROSA ELENA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$20.012,63	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	EL GUAYABO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$29.645,75	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	SAN PALERMO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$47.548,87	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN LAS PALMAS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$23.586,51	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	LOS MICOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$55.679,05	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	NUEVA UNIÓN	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$25.323,02	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	SABULÓN - ESTERO CHICO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$64.227,19	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN CUCHARAS DE ARRIBA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$29.344,58	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO.NUEVA ILUSION - EL CISNE PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$35.304,26	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS CAÑITAS 2 PARA BENEFICIAR A 25 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$28.832,88	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. EL TAMARINDO PARA BENEFICIAR A 19 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$29.621,83	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA TERESA SRS. BRAVO BENEFICIAR A 29 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$34.153,69	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA MARIA A-B PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$20.526,24	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. BOQUERON PARA BENEFICIAR A 21 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$52.667,35	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA PAZ SRS. GOMEZ PARA BENEFICIAR A 12 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$15.655,99	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. NUEVO PROGRESO PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$48.216,63	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS GARZAS SRS. TOMALA PARA BENEFICIAR A 15 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$44.607,33	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. CANDILEJO SECTOR LA LOMA PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$19.233,81	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. VOLUNTAD DE DIOS PARA BENEFICIAR A 27 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$39.654,04	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. EL JOBO PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$10.885,89	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. EL EDEN - LOS ANGELES PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$22.637,58	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN FRANCISCO DE CHOJAMPE PARA BENEFICIAR A 33 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$69.888,92	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTOS. BELLA SOMBRA, SAN JACINTO, LA ESTRELLA, LOS ANGELES, PARA BENEFICIAR A 144 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$235.269,43	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA GENOVESA PARA BENEFICIAR A 14 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$22.917,34	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA SAL PARA BENEFICIAR A 17 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$28.491,23	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SANTA CECILIA PARA BENEFICIAR A 7 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$19.304,09	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED EL RECINTO EL VECHITO PARA BENEFICIAR 7 FAMILIAS Y RECINTO ALCANCIA PARA BENEFIAR A 14 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$32.141,64	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS MARIAS SRS. MOSQUERA, PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$27.398,92	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. CADEAL PARA BENEFICIAR A 14 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$26.316,14	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. MAPANSILLO SECTOR FLOR MARIA - CIMARRON PARA BENEFICIAR A 32 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$90.300,58	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN ENRIQUE, PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$34.096,54	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LAS MERCEDES PARA BENEFICIAR A 15 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$38.794,51	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED CASERIO SANTA ROSA PARA BENEFICIAR A 13 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$62.784,02	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. POZUELO PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$17.835,63	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. PALMASOLA PARA BENEFICIAR A 8 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$18.146,43	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. EL PARAISO SECTOR LOS GIRASOLES PARA BENEFICIAR A 26 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$22.724,44	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LOS ANGELES - QUINSALOMA, PARA BENEFICIAR A 32 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$43.296,20	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN MIGUEL DE LOS RÍOS PARA BENEFICIAR A 18 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$26.148,84	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA FORTUNA 2 , PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$46.652,48	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SANTA LUCIA SRS. LUCERO PARA BENEFICIAR A 24 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$68.555,46	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. BALSERIO SECTOR SAN ANTONIO - EL PARAISO PARA BENEFICIAR A 17 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$41.913,23	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA FORTUNA, PARA BENEFICIAR A 13 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$34.224,16	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA FLORIDA PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$17.473,82	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. JESUS MARIA PARA BENEFICIAR A 13 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$52.483,71	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN GERONIMO LA MALLIA PARA BENEFICIAR A 24 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$77.102,53	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LIMONCILLO, PARA BENEFICIAR A 25 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$63.787,01	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO.LA LOLITA PARA BENEFICIAR A 8 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$20.623,79	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. EL RECUERDO LOS ANGELES PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$12.064,09	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. ESTERO LINDO SECTOR NORTE PARA BENEFICIAR A 42FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$59.943,48	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. PEPA DE ORO PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$34.550,25	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LECHUGAL SRS MORETA PARA BENEFICIAR A 16 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$38.634,14	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN TEMISTOCLES PARA BENEFICIAR A 23 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$63.084,58	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. AGUACATAL PARA BENEFICIAR A 12 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$31.944,79	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LOS ANGELES SECTOR LA POSA PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$32.439,01	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. AGUAS FRIAS DE MEDELLIN SECTOR EL PARAISO PARA BENEFICIAR A 20 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$23.603,44	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. ACHOTILLO PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$33.299,65	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. EL CAUJE PARA BENEFICIAR A 7 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$18.103,36	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. PASAJE "A" SECTOR LOS BALCONES PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$16.398,32	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED CDLA. LA MALARIA PARA BENEFICIAR A 26 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$26.821,78	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. LA MECHA PARA BENEFICIAR A 18 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$29.800,77	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN JOSE DE LA MIRA PARA BENEFICIAR A 48 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$79.981,40	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. SAN RAFAEL SRS. BARANDICAE PARA BENEFICIAR A 23 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$45.130,13	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. HIGUERON PARA BENEFICIAR A 28 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$86.421,74	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. ESTERO GRANDE LAS CASITAS PARA BENEFICIAR A 17 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$47.165,10	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. MONTES DE AGUA PARA BENEFICIAR A 27 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$70.963,73	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. CEDROS 2 SRS. MIRANDA PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$70.512,56	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION RED RCTO. EL CHARRO PARA BENEFICIAR A 14 FAMILIAS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$32.679,45	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION DEL SITIO SOTA CHICA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$23.290,62	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN LINEA Y RED ELÉCTRICA SITIO MONTENEGRO	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$16.615,25	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS LAS PIEDRAS - LA PUENTE - LA ISLA - LA COMUNA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$110.195,06	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION DEL SITIO EL LIMON	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$29.476,50	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO EL TROPEZÓN - LA CRUCITA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$22.178,66	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION DEL SITIO LA TINAJA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$19.616,18	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LOS TILLALES	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$12.646,49	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO NUEVO MANTA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$68.425,90	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SANTA CLARA - ESTERO SECO	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$18.828,28	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACÓN DEL SITIO ENTRADA A LAS YUCAS	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$28.791,86	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO MERCEDES I - LA LAGUNA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$120.127,62	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO PROSPERINA - AGUA FRIA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$247.174,30	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO LA BALSA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$36.182,00	EN EJECUCIÓN	30%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS JOJANA- LA LIBRE Y LOURDES	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$92.962,74	EN EJECUCIÓN	30%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO GUARUMO LA CHORRERA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$51.298,99	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LAS JIGUAS ADENTRO	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$16.950,17	EN EJECUCIÓN	30%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LOS TIGRES	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$33.115,39	EN EJECUCIÓN	30%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION DEL SITIO MOCORA-QUEBRADA AGUA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$86.942,31	EN EJECUCIÓN	30%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO TABLADA DEL TIGRE	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$54.491,31	EN EJECUCIÓN	30%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS COROCITO-CAPRICHO-BAJO GRANDE	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$76.533,01	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION DEL SITIO CIUDADELA BUENOS DIAS	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$26.321,13	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO DADAL VÍA A NOBOA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$24.500,95	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LA PIÑUELA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$14.048,11	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION DEL SITIO PIJIO SECTOR SAN JACINTO	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$32.873,92	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SAN JOSÉ DE SAN JUAN	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$102.078,18	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SAN PEDRO	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$80.763,59	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION LINEA Y RED SITIO SAN PEDRO	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$38.116,85	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO TIERRA SANTA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$336.772,35	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA CDLA. COSTA AZUL	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$52.508,05	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION RED ELECTRICA DEL SITIO SAN RAMON KM 20	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$34.612,10	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO SAN JACINTO DE LUA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$45.810,29	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DE LA CDLA. MARZO DELGADO	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$46.751,20	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO BOTIJA AFUERA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$31.918,62	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO HORIZONTE AZUL	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$47.746,20	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO PACOCHE ARRIBA	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$8.930,92	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SECAL	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$39.640,22	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO LAS PALMAS-LAS CAÑITAS	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$42.535,97	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN FRANCISCO LOS PESANTEZ GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$13.370,84	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS JARDINES GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$14.149,93	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$13.005,06	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PAPAYAL GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$42.958,48	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS AGUACATES GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$8.111,77	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PIÑOELAL 2 GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$23.826,13	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS SECTORES NARIZ DEL DIABLO Y POCOS PALOS	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$22.723,52	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR DE LA CAMARONERA RIO TAURA	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$25.142,53	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR VIRGEN DE CHILLA-NUEVO NARANJAL	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$86.421,83	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL PARAISO - TAURA	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$26.037,86	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL MANGO LOS ZHUMI GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$25.745,16	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR TIERRA DEL CAMPESINO GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$45.726,39	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA ZANJA EL GALLINAZO GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$24.180,73	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO BELLA FLOR	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$72.772,04	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO JABONCILLO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$72.306,88	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL RECINTO EL PARAISO - CRUCE YAGUACHI	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$23.438,09	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA SUYA CENTRAL GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$15.499,36	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR ORILLAS DEL RIO BULU BULU GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$15.454,76	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL CAIMITO LOS GUERRERO GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$58.241,57	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN JOSE DEL EDEN GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$28.811,03	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL CAMPAMENTO "LA VICTORIA"	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$16.769,08	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RECINTO CHAGUE HERMANOS CALLE GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$11.409,10	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR CHONGONAL LOS PALMA GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$22.755,99	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR ESTERO BLANCO 2 GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$17.157,97	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA ESPERANZA 2 GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$10.501,77	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RANCHO DE PIEDRA 3 Y 4 GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$53.508,23	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MIGUEL BAJO GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$52.225,02	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO SAN JOAQUIN ALTO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$127.866,44	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL NIGUITO GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$12.834,78	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PLAYA SECA LA TRINCA GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$5.544,29	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN PEDRO LAS PAVAS GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$14.226,70	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR CIUDADELA GALAPAGOS GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$22.962,66	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RECINTO PROSPERIDAD GT	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$36.918,19	EN EJECUCIÓN	4%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$78.752,16	EN EJECUCIÓN	78%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$49.474,49	EN EJECUCIÓN	78%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$34.794,58	EN EJECUCIÓN	78%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$80.854,27	EN EJECUCIÓN	78%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$52.133,86	EN EJECUCIÓN	78%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. PERU COMUNA EL MORRILLO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$82.300,78	EN EJECUCIÓN	78%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. RIOMAR, F.Q.-COM. SAN FRANCISCO DE LAS NUÑEZ	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$49.186,42	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. LAS PALMERAS II-COM. OLON	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$25.796,25	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR VILLAMAR-COM. OLON	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$27.484,23	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. LA ALDEA-COM. MANGLARALTO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$84.363,64	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR PLAYA GALAPAGOS-COM. MONTAÑITA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$36.542,60	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION EL TIGRILLO -COMUNA MONTAÑITA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$171.204,04	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. FICUS NORTE-COM. ENGUNGA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$27.111,52	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR ALBARRADA-COMUNA VILLINGOTA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$20.957,26	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION COM. VIV. ASOC. UNIDOS CON JACOB	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$27.707,72	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION COMUNA SUBE Y BAJA - JULIO MORENO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$63.640,52	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION COMUNA LIMONCITO -JULIO MORENO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$183.580,28	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION COMUNA SUCRE-VIA A GUAYAQUIL	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$47.258,46	EN EJECUCIÓN	12%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. LOS VERGELES, C. ELOY ALFARO - COM. SAN PABLO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$33.674,51	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION CDLA HACIA UN FUTURO-COM. SAN PABLO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$43.969,81	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR ENTRADA A LA POBLACION-COM. DOS MANGAS	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$26.801,41	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. LOS VERGELES-COM. SAN PABLO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$39.785,37	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR ESCUELA COMUNA DOS MANGAS	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$55.279,47	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. 23 DE ABRIL -COM SAN PEDRO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$21.851,61	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR LA ESPERANZA- VIA DOS MANGAS	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$53.210,92	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION RUTA DEL SOL - LIBERTADOR BOLIVAR	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$61.436,70	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. 10 DE AGOSTO - COMUNA SAN PEDRO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$42.274,84	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR LAS CAÑITAS - COMUNA SALANGUILLO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$14.183,69	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. 6 DE DICIEMBRE-COM. SAN MARCOS	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$14.012,49	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. BUENOS AIRES-COM. SINCHAL	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$28.367,10	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. CRISTO DEL CONSUELO-COM- RIO SECO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$38.700,39	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. 30 DE MAYO - PARROQUIA COLONCHE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$37.645,20	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION ENTRADA GUANGALA-COLONCHE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$33.197,14	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION CRUCE DE PALMAR-COM PALMAR	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$69.179,93	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR CEMENTERIO-COM PALMAR	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$60.399,53	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. VINICIO YAGUAL MZ 43 Y 46-JOSE LUIS TAMAYO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$34.239,99	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECT. ESCUELA-COM. PUERTO SABANA GRANDE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$25.601,56	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION SECTOR RIO HONDO-COM. ENGABAO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$45.588,42	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. SAN FRANCISCO-JUAN GOMEZ RENDON	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$130.033,90	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. LINDO-CERECITA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$28.287,49	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACION B. BELLAVISTA CASETA AGUAPEN - COMUNA SAN PABLO	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$184.025,15	POR PUBLICAR	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES - EL MATE - CARRASCO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$142.234,98	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR RECINTO EL GUAYABO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$30.943,44	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA COMUNIDAD CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$34.649,93	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR 10 DE AGOSTO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$25.256,50	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR BRISAS DEL ÑANGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$12.356,47	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR GRUPO EL DORADO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$42.448,92	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LA BRAVA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$82.000,74	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LA RAIZ EL MAYAL	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.690,04	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LAS MERCEDES DE AGUA SUCIA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$28.228,64	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LIMON CHICO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$24.710,74	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR SAN FRANCISCO DE CHILA SECTOR "SUR"	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$35.390,22	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR SAN LORENZO RIO LIMONES	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$15.532,29	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EN EL SITIO SECTOR "Y" DE LOS LOORES	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$17.852,70	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LAS MONCE SENGUE	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$18.508,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LOS MAZOS	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.120,89	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN PUERTO LIMON SECTOR LA ESPERANZA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$20.884,89	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN ROSARIO SECTOR MARINA I	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.527,52	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR WILFRIDO LOOR	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.787,80	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	EXTENCION DE MEDIO VOLTAJE A 7.62 KV PARAISO LA 14 VIA LA 25 LA FORTUNA SECTOR LUZ DE AMERICA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$23.291,89	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR LA BOLIVAR	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.169,48	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR RECINTO SAN REMO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$13.710,11	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA URBANIZACIÓN MOREIRA BARRIO VIRGEN DEL CISNE	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$20.342,20	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL BARRIO ALTAMIRA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$24.596,36	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL RECINTO LIBERTAD DEL CÓNGOMA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$18.975,85	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL RECINTO POZA ONDA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$28.059,66	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL RECINTO SANTA LUCIA PARRAGA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$21.379,90	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR COCHAPAMBA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$77.059,05	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LA FLORIDA VIEJA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.018,36	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LA INDEPENDENCIA PUERTO QUITO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$31.308,65	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LINDICHE ALTO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$17.579,91	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR PALMA SOLA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$14.850,89	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR PEDRO LUIS, EL ESFUERZO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.490,86	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR RAMAL EL GUSANITO RECINTO MIRADOR DE LA SELVA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$13.226,23	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR VÍA CRISTOBAL COLÓN CHIGUILPE EL SÁBALO KM. 6.4	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$27.208,37	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN S. J. DEL BUA SECTOR 11 DE NOVIEMBRE	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$15.007,22	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL SECTOR LA UNION - PLAYA DEL MUERTO - 3 DE JULIO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$26.295,44	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN PUERTO RICO SECTOR VENTANA CULEBRITA II	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$60.557,86	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN S.M. DEL TOACHI SECTOR LA MINA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$26.954,77	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA RECINTO LA ALEGRIA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$20.173,87	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉTRICA EN EL SITIO ESTERO LA ONZA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$53.414,22	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	EXTENCION DE MEDIO VOLTAJE A 7.62 KV EN SAN GABRIEL DEL BABA DEL PUENTE MARGEN DERECHO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$10.180,68	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	EXTENSION EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE VIA LOS LIBRES SECTOR RECINTO EL PROGRESO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$16.317,13	ADJUDICADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVA TRONCAL	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$27.396,22	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DEL RECINTO SAN LUIS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$23.771,47	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD MALVINAS UNO, II ETAPA Y LA COMUNIDAD BARRANCA-BERMEJA BRISAS DEL BETANO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$158.775,34	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 12 DE FEBRERO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$54.771,38	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRECOOPERATIVA AGRÍCOLA TUNCAY 1	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$72.346,29	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRECOOPERATIVA JUBONES	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$59.782,15	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES PUMACOCHA, SULTANA DE BOLÍVAR	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$208.460,60	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL RECINTO 23 DE MARZO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$37.708,40	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES TIWIRAN 2-EL CONGA- LA COMUNIDAD BRISAS Y LIBERTAD Y LA COMUNIDAD ELECTRIFICACION PARA LA COMUNIDAD LA VICTORIA 27 DE JULIO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$315.734,96	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD LAS MIELES	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$43.791,19	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	ELECTRIFICACIÓN PARA LA COMUNIDAD BAY ENOMENGA-ELECTRIFICACION PARA LA COMUNIDAD LA VICTORIA 2	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$48.914,96	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDADES COSTEÑITA Nro.2 y CALUMEÑA Nro. 1,2,3	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$15.481,21	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LAS CAYANAS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$17.739,34	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES CENTINELA DEL SUR	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$62.769,38	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN JOSE DE RIO COCA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$130.653,38	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD LOMA DEL TIGRE	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$19.647,39	EN EJECUCIÓN	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR SELVA ALEGRE	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$33.227,79	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS SECTORES PALMA ORIENTE, LA COMUNIDAD MORAN VALVERDE RAMAL V Y LA COMUNIDAD LOS ANGELES	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$120.135,52	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA UNION MILAGREÑA (SIN FRONTERAS)	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$53.606,14	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PIMAMPIRO RAMAL I	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$23.033,13	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD UNIDOS VENCEREMOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$66.966,09	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL RECINTO 20 DE DICIEMBRE	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$40.204,32	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD YAJE	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$67.496,11	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL RECINTO PIO JARAMILLO Y LA COOPERATIVA RÍO OPUNO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$82.286,98	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRECOOPERATIVA LA FLORESTA Y EL RECINTO PALMA SECA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$170.616,71	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRE COOPERATIVA NUEVA VIDA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$13.453,00	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIANZA AGRICOLA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$58.598,23	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COOPERATIVA IMBABURA 2	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$53.511,58	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD EL NARANJAL	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$110.691,52	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNA CUCHAPAMBA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$91.260,89	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD GUACAMAYOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$69.211,11	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD PLAYAS DE ORO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$62.712,23	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD EL EDEN ROSA MISTICA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$161.581,84	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD TORMENTA DE LA SELVA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$147.184,47	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN RUNA YACTA	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$15.904,86	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBCENTRO SUYUNO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$28.125,44	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE RÍO PUCUNO	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$46.293,60	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN FERNANDO RAMAL I	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$43.892,75	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
FERUM BID V	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN RAFAEL	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	CNEL SUCUMBÍOS	$48.726,95	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$999.600,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REFORZAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PRIMARIO EN EL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN EMELORO 2	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$1.474.612,02	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA DESDE LA PARROQUIA TENGUEL HASTA EL SITIO LOS CONCHEROS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$233.472,39	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	RECONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO BELLA RICA	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$41.879,93	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFÁSICA DESDE EL SECTOR LOS NARANJOS HASTA PANUPALI	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$82.320,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	RECONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO CHACRAS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$212.898,61	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SITIO CORRAL VIEJO Y SAL SI PUEDES	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$120.967,01	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SITIO EL COCO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$232.735,85	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DE CHACRAS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$338.823,76	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR SABANA DE PAGUA - RÍO BONITO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$456.923,29	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRES VIAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$1.464.981,95	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR MOMPICHE	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$959.390,98	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA QUE VA DESDE LA SALIDA DEL CANTON PEDRO CARBO HASTA ENTRADA AL RECINTO LA CADENA.	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$297.277,90	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA QUE VA DESDE EL CANTON PEDRO CARBO-PARROQUIA VALLE DE LA VIRGEN-RECINTO CASCAJAL-RECINTO ZAMORA, CANTON PEDRO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$367.546,79	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAMIENTO LINEA BIFASICA DE LA BOCANA DE ABAJO HACIA LOS RCTOS PAULA LEÓN - JULIA MARIA - EL PAJONAL - SANTA ROSA - MARIA ANGELICA - EL VESUBIO - LA VIOLETA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$426.690,28	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE VA A LOS RECINTOS SAN JACINTO - PALO DE IGUANA - LOMA DE LEON - YOLAN - LOS LIMOS HASTA LA PARROQUIA LOS LOJAS Y BIFASEAMIENTO LINEA MONOFASICA QUE PASA POR LOS RECINTOS EL RINCON - EL TAPA - CAÑA FISTOLA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$422.814,47	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. CHONERO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$270.845,69	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA QUE VA DESDE EL BARRIO MONSERRATE HASTA EL RECINTO LAS CAÑAS EN EL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$167.201,40	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. LA CARACAS (LA GUAYAS)	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$242.891,27	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA TRAMO EL CERRITO - NEGRO VIEJO.	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$171.851,00	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTOS. LA BANQUERA - PINELA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$575.820,59	CONTRATADO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. CUATRO MANGAS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$144.215,43	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA VÍA A RCTO. FAITA (SAN CARLOS)	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$308.102,64	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA MONOFÁSICA QUE VA AL RCTOS. CALENTURA BAJA, CALENTURA ALTA, LOS ANGELES Y LA VUELTA DE LOS ANGELES	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$159.055,21	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	TRIFASEAR LÍNEA BIFÁSICA CAUCHICHE - PUNÁ VIEJA	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$162.213,23	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ADQUISICION DE LA SUBESTACIÓN MOVIL	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$999.600,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DE LOS ALIMENTADORES SAN VICENTE	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$988.909,92	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	IMPLEMENTACIÓN DE CELDAS METALCLAD EN S/E MONTERO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$832.359,31	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REPOTENCIACIÓN CELDAS MT SUBESTACION NARANJAL	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$916.525,93	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA CERRO PELADO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$616.732,04	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA VILLANUEVA 2	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$656.879,97	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REMODELACIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO BOLICHE	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$66.222,06	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	INTERCONEXIÓN ALIMENTADOR TRIFÁSICO BOLICHE CON ALIMENTADOR TRIFÁSICO CERRO PELADO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$55.142,50	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA RÍO YAGUACHI	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$435.312,57	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ALIMENTADOR TRIFÁSICO CAMARONERA YAGUACHI CAIMITO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$411.186,91	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REPOTENCIACIÓN DE DERIVACIONES ALIMENTADOR TRIFÁSICO SECTOR CAMARONERO TAURA	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$262.267,13	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REPOTENCIACIÓN DE DERIVACIONES ALIMENTADOR TRIFÁSICO SECTOR CAMARONERO NARANJAL	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$827.840,76	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REPOTENCIACION DE LST SANTA ELENA - CHANDUY	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$2.576.000,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION PECHICHE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$1.120.000,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REPOTENCIACION DE LA SUBESTACION SAN LORENZO DEL MATE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$1.703.082,10	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ELECTRIFICACION PARA UN NUEVO ALIMENTADOR EN SAN LORENZO DEL MATE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$27.954,54	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ELECTRIFICACIÓN DE UNA SALIDA DE ALIMENTADOR EN LA SUBESTACION SAN LORENZO DEL MATE	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$27.954,54	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 34,5 KV “CAMARONERO” DE LA SUBESTACIÓN JAMA ETAPA I	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$1.329.018,84	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 34,5 KV “CAMARONERO” DE LA SUBESTACIÓN JAMA ETAPA II	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$1.329.018,84	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 34,5 KV “CAMARONERO” DE LA SUBESTACIÓN JAMA ETAPA I	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$1.329.018,84	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO A 34,5 KV “CAMARONERO” DE LA SUBESTACIÓN JAMA ETAPA II	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$1.329.018,84	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ELECTRIFICACIÓN DE RED TRIFASICA HONORINA, KATIA, LUISA Y PADOA S.A. IRENE CEVALLOS MEDINA DE MUENTES	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$54.608,76	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ELECTRIFICACIÓN DE RED SUCRE, SAN ISIDRO, SECTOR DE LA ISLA PECHICHAL Y VIA BRAMADORA-LA CANCHA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$117.204,10	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ELECTRIFICACIÓN DE RED TRIFASICA NESCUR. S.A.	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$22.621,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ELECTRIFICACIÓN DE RED SUCRE, SAN ISIDRO, SECTOR DE LA ISLA PECHICHAL Y VIA BRAMADORA-LA CANCHA	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$117.204,10	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	ELECTRIFICACIÓN DE RED TRIFASICA NESCUR. S.A.	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$22.621,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$1.359.576,28	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PLANEE BID V	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA II	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$1.359.576,28	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGIRACION ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$194.643,40	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE SAN LUIS DE PAMBIL	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$265.250,06	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES COMUNIDAD YURACK UKSHA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$95.723,16	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES SANTA LUCÍA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$103.625,73	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES PLAYAPAMBA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$58.295,97	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES SAN LORENZO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$134.575,87	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES JERUSALEM	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$124.742,65	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES COPALILLO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$39.652,86	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS Y REDES EN CHIMBO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$195.704,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES DERIVACIÓN MONOFÁSICA JULIO MORENO CASHAPAMBA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$81.067,06	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN DE LÍNEA DE EL CADIAL	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$81.914,50	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES ERASPAMBA	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$47.335,95	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACIÓN LÍNEAS Y REDES CHALATA BAJO	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$89.168,50	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACION ALIMENTADOR SAN MIGUEL	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$209.855,62	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFICURACION ALIMENTADOR ENTRADA A CHILLANES	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	CNEL BOLÍVAR	$86.643,03	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	S/E LA AVANZADA DE 138/69 KV	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$10.684.798,88	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	AMPLIACIÓN DE PATIO DE 13,8 KV Y REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LOS PINOS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$1.208.637,12	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE LA S/E HUAQUILLAS	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$977.343,20	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LA IBERIA	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$871.169,35	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN RAMAL TRIFÁSICO PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES BALAO Y TENGUEL	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	CNEL EL ORO	$483.602,36	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PARA ANILLAMIENTO/TRANSFERENCIA AUTOMATIZADA Y ALIVIO DE CARGA S/E QUININDE - NUEVO QUININDE	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$329.109,30	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR CLUB PACÍFICO CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$415.053,80	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR PIEDRAFINA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$119.737,45	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR CABAPLAN CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$196.284,90	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR GUAYACANES CON SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADO	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	CNEL ESMERALDAS	$428.593,88	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCION SUBESTACIÓN CENTRO VIAL 18/24 MVA 69/13.8 KV	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$2.481.469,60	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR S/E DAULE SUR – S/E MAGRO	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	CNEL GUAYAS LOS RÍOS	$287.358,29	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN S/E TERMINAL TERRESTRE 2	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$3.297.176,87	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN S/E SAN JUAN	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	CNEL LOS RÍOS	$2.780.748,82	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MANTA 2-MANTA 1	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	CNEL MANABÍ	$1.755.923,46	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN A 69 KV "TAP DERIVACIÓN DESEO (LST MILAGRO 2) CON TAP DERIVACIÓN BYPASS YAGUACHI (LST RECREO - YAGUACHI)"	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$2.704.800,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE LA S/E EL TRIUNFO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$727.190,55	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE CELDAS METALCLAD S/E EL TRIUNFO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$916.294,41	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	AMPLIACIÓN DE PÓRTICO A 69 KV EN S/E EL TRIUNFO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	CNEL MILAGRO	$280.000,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN / EN EL CANTON SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$1.204.224,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN / CHANDUY	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$160.909,08	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES POSORJA Y CAMPOSORJA A NIVEL DE 13.8 KV - DIVISIÓN PLAYAS	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	CNEL SANTA ELENA	$434.797,84	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACION DE CONDUCTOR DESNUDO POR CABLE SEMI-AISLADO EN MEDIA TENSIÓN DE DERIVACIÓN A LOS LIBRES	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	CNEL SANTO DOMINGO	$1.755.166,85	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	RECONFIGURACION DE CONDUCTOR DESNUDO POR CABLE SEMI-AISLADO EN MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR LUZ DE AMÉRICA SECTOR LAS CAUCHERAS	Sucumbios	Sucumbios	Sucumbios	$439.745,95	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y CENTROS DE TRANSFORMACION DEL ALIMENTADOR TRIFASICO PEPEPAN	Sucumbios	Sucumbios	Sucumbios	$652.288,00	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ALIMENTADORES NO.1	Sucumbios	Sucumbios	Sucumbios	$751.729,85	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN DESDE LA S/E JIVINO DE TRANSELECTRIC HASTA LA S/E JIVINO DE CNEL UN SUCUMBÍOS	Sucumbios	Sucumbios	Sucumbios	$358.544,16	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIAS DE SUCUMBÍOS	Sucumbios	Sucumbios	Sucumbios	$593.318,17	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
RSND BID V	REPOTENCIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE ORELLANA	Sucumbios	Sucumbios	Sucumbios	$719.278,42	PREVISTO	0%	1/7/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Reconstrucción de la Línea de Subtransmisión Propicia - Atacames	Esmeraldas	Esmeraldas	Luis Tello	$3.199.396,49	EN EJECUCIÓN	60%	EN SERVICIO	Sin Observacion
PRIZA - BID	Reconstrucción Reubicación de 9 km de LST San Vicente Jama a línea de fábrica	Manabí	San Vicente	San Vicente	$1.512.706,28	EN EJECUCIÓN	42%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Reconstrucción Subestación San Vicente	Manabí	San Vicente	San Vicente	$2.858.228,24	EN EJECUCIÓN	65%	1/5/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Construcción Línea simple circuito San Gregorio - Rocafuerte	Manabí	Portoviejo	12 de Marzo	$1.745.647,53	EN LIQUIDACIÓN	100%	POR DEFINIR	Sin Observacion
PRIZA - BID	Reconstrucción Subestación Playa Prieta	Manabí	Portoviejo	Rio Chico	$4.183.894,61	EN LIQUIDACIÓN	95%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Remodelación de Subestación Rocafuerte	Manabí	Rocafuerte	Rocafuerte	$1.943.987,59	CONTRATADO	0%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Reconstrucción Subestación Pedernales	Manabí	Pedernales	Pedernales	$982.660,56	EN LIQUIDACIÓN	100%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Repotenciamiento subsistema de subtransmisión Chone-Santo Domingo (incluye construcción Subestación de corte y seccionamiento Vía Chone km 8)	Manabí	Chone	Chone	$2.521.885,40	EN EJECUCIÓN	42%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Reconstrucción de la Subestación Bahía	Manabí	Sucre	Leonidas Plaza	$2.223.665,98	EN EJECUCIÓN	95%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Repotenciación de la Línea de Subtransmisión Playa Prieta - AviPechichal	Manabí	Junin	Junin	$2.769.629,26	EN EJECUCIÓN	44%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Repotenciación de la Línea de Subtransmisión AviPechichal - Calceta	Manabí	Bolívar	Calceta	$1.138.478,70	EN LIQUIDACIÓN	100%	23/1/2022	Sin Observacion
PRIZA - BID	Repotenciación de la Subestación Manta 3	Manabí	Manta	Tarqui	$1.669.722,98	EN EJECUCIÓN	95%	1/4/2022	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Construcción de Agencia Santa Ana	Manabí	Manta	Tarqui	$1.305.611,32	EN EJECUCIÓN	35%	1/5/2023	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Construcción del taller de transformadores	Manabí	Manta	Tarqui	$891.326,63	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Construcción agencia Bahía	Manabí	Manta	Tarqui	$1.448.335,61	EN LIQUIDACIÓN	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Construcción agencia Flavio Alfaro	Manabí	Manta	Tarqui	$1.500.018,82	EN LIQUIDACIÓN	100%	31/04/2021	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Jama	Manabí	Jama	Jama	$3.853.318,58	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Calceta	Manabí	Calceta	Calceta	$1.543.353,66	EN LIQUIDACIÓN	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Zona cero Portoviejo	Manabí	Portoviejo	Portoviejo	$12.823.382,80	EN LIQUIDACIÓN	100%	31/04/2021	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Pedernales	Manabí	Pedernales	Pedernales	$5.370.168,84	EN LIQUIDACIÓN	100%	28/2/2022	Sin Observacion
PRIZA - PGE	Proyecto Integral para el Soterramiento de redes de Distribución en Muisne	Esmeraldas	Muisne	Muisne	$2.001.776,91	LIQUIDADO	100%	EN SERVICIO	Sin Observacion